## poa_preliminar
Dirección General
Oficina de Libre Acceso a la Información
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | [11 empty] | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | Cronograma
[8 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Transmitar informacion solicitadas por los ciudadanos | 60 | Responsable de Libre Acceso a la informacion |  | 2.1 Solicitud de información a las diferentes unidades organizativas | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.2 Análisis de la información entregada | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.3 Presentar información a la MAE | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Documento | [12 empty] | N/A
1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Actualización de portal web | 100% | Responsable de Libre Acceso a la informacion |  | 2.1 Solicitud de información a las diferentes unidades organizativas | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.2 Depuración de información | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.3 Carga de información en el portal | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Formulario de revision | [12 empty] | N/A
1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Talleres del portal de transparencia y Sobre la Ley 200-04. | 2 | Responsable de Libre Acceso a la informacion |  | 3.1 Realizar convocatoria a todos los departamentos. | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Comunicacion interna | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-III 9
|  |  |  | 3.2 Impartir taller | 2024-05-15 | 2024-06-30 | Formulario de participacion | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-III 9
Dirección General
Departamento de Planificación y Desarrollo
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Encuesta Satisfacción Nacional de los Ciudadanos | 100% | PyD |  | 1.1 socialización de los aspectos a tomar en cuenta para la aplicación de la encuesta de satisfacción | 2024-02-04 | 2024-02-26 | Listado de participantes | [12 empty] | N/A | bar: T-I 2
|  |  |  | 1.2 Aplicación de la encuesta de satisfacción nacional de la DGBN. | 2024-03-21 | 2024-06-10 | Informe de resultados | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3 to T-II 6
|  |  |  | 1.4 Análisis de los resultados y redacción del informe. | 2024-06-24 | 2024-06-27 | Informe de evaluación | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
|  |  |  | 1.5 Aprobación y envío de los resultados al órgano rector. | 2024-06-28 | 2024-06-30 | Informe final | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Informe mensual de ejecución | 12 | PyD |  | 2.1 Recopilación de los informes enviados de cada Departamento | 2024-01-10 | 2024-12-15 | (correos electronicos) | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.2 Redacción del informe | 2024-01-25 | 2024-12-25 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Plan operativo anual 2025 | 100% | PyD |  | 3.1 Solicitud a las areas para el llenado de matriz POA | 2024-08-01 | 2024-08-31 | Comunicaciones (correos electronicos) | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Noti planic | 12 | PyD |  | 4.1 Recepción del nivel de ejecución y del listado de entrega | 2024-01-03 | 2024-12-20 | Comunicacion interna | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 4.2 Realizar diseño del notiplanic | 2024-01-03 | 2024-12-20 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 4.3 Enviar Notiplanic a las diferentes unidades organizativas | 2024-01-03 | 2024-12-20 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Saneamientos de Bienes inmuebles de entidades del Estado | 500 | PyD / PROGEF |  | 6.1 Contratación de colaboradores de refuerzo | 2024-01-10 | 2024-12-20 | Contrato | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 6.2 Realizar diagnóstico y validación de instituciones a ser saneadas. | 2024-01-10 | 2024-01-31 | Comunicación de aprobación del proceso de actualización. | T-II 6: 50% |  | 50% | N/A
|  |  |  | 6.3 Aplicar plan de saneamiento para el año 2024 | 2024-01-11 | 2024-12-04 | Plan | [12 empty] | 6036322.97
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Implementación del Indicador de Control Interno ICI | 80% | PyD |  | 7.1 Realizar reuniones con responsables Involucardos | 2024-02-07 | 2024-12-31 | Lista de asistencia | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 7.2 Realizar 4 Repertes de Evaluacion Trimestral | 2024-03-30 | 2024-12-28 | Reporte | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
|  |  |  | 7.3 Seguimiento a la carga de evidemcia de las areas involucradas | 2024-02-02 | 2024-12-30 | Correo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7. Gestión marco común de evaluación -CAF | 100% | PyD |  | 8.1 Realizar reuniones con el comité de calidad | 2024-02-02 | 2024-03-31 | Lista de asistencia | [12 empty] | N/A | bar: T-I 2 to T-I 3
|  |  |  | 8.2 Realizar informe de autoevaluación CAF | 2024-04-01 | 2024-04-14 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4
|  |  |  | 8.3 Realizar Plan de Mejora del CAF | 2024-04-11 | 2024-04-17 | Plan | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4
|  |  |  | 8.4 Enviar informe y plan de mejora al MAP | 2024-04-17 | 2024-04-21 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8. Memoria de rendición de cuentas 2024 | 100% | PyD |  | 9.1 Realizar borrador de la memoria | 2024-06-01 | 2024-11-30 | Borrador | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 9.2 Cargar la memoria al sistema | 2024-12-11 | 2024-12-15 | Sistema | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
09. Metas Físicas del anteproyecto de presupuesto 2025 | 100% | PyD |  | 10.1 Realizar propuesta de metas físicas | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
|  |  |  | 10.2 Cargar metas físicas en el SIGEF | 2024-11-06 | 2024-11-30 | Sistema | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10. Plan de mejora encuesta de satisfacción al ciudadano | 100% | PyD |  | 11.1 Elaboracion Plan Mejora encuesta satisfaccion | 2024-08-01 | 2024-08-16 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
|  |  |  | 11.2 Remision del plan de mejora al organo rector | 2024-08-16 | 2024-08-31 | Plan | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11. Elaboración Plan de compras 2025 | 100% | PyD |  | 12.1 Solicitud de los planes de compras y presupuesto a los departamentos | 2024-08-01 | 2024-08-08 | Solicitud | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
|  |  |  | 12.2 revisión de los planes de compras por departamento. | 2024-08-08 | 2024-08-31 | Documento digitalizado | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
Dirección General
Departamento de Recursos Humanos
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Establecer uniforme para colaboradores | 800 | Recursos Humanos |  | 1.1 Realizar la solicitud de compra | 2024-04-12 | 2024-04-17 | Carta de solicitud | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4 to T-II 5
|  |  |  | 1.2 Realizar proceso de adquisición | 2024-04-19 | 2024-05-24 | Informe | [12 empty] | 2250000 | bar: T-II 4 to T-II 5
|  |  |  | 1.3 Realizar levantamiento de personal faltante por uniforme | 2024-03-01 | 2024-03-30 | Registro elegibles | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Congreso para las secretarias | 110 | Recursos Humanos |  | 2.1 Contratación de servicios para el congreso | 2024-03-15 | 2024-04-21 | Informe | [12 empty] | 200000 | bar: T-I 3 to T-II 4
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Capacitación de los colaboradores | 30 | Recursos Humanos |  | 3.1 Contratación de servicios profesionales | 2024-02-01 | 2024-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 3.2 Detección de necesidades con las areas | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Levantamiento de informacion | [12 empty] | 700000 | bar: T-I 1
|  |  |  | 3.3 Coordinación con el/los centros donde se impartirán las capacitaciones | 2024-01-04 | 2024-12-04 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 3.4 Solicitud de fondos para las capacitaciones | 2024-01-05 | 2024-12-05 | Solicitud | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Charlas de Salud Ocupacional | 4 | Recursos Humanos |  | 4.1 Solicitud de charlas | 2024-04-03 | 2024-07-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6; T-III 9
|  |  |  | 4.2 Realización de charlas | 2024-04-03 | 2024-07-31 | Listado de participantes | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Programa de Adiestramiento en Administracion, Preservacion y Reparacion de Bienes. | 60 | Recursos Humanos |  | 6.1 Convocatoria y formacion estudiantes. | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Lista de asistencia | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 6.2 Solicitar materiales y equipos de ebanistería y tapicería. | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
| 50 | Recursos Humanos |  | 6.3 Reparacion bienes muebles. | 2024-02-10 | 2024-11-30 | Comunicación Remitida | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7. Promoción y formalización de equipos Deportivos | 2 | Recursos Humanos |  | 7.1 Estructuración de roles y responsabilidad de miembros de los equipos | 2024-01-05 | 2024-01-31 | Documento de asignación | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 7.2 Solicitud de play de softball y cancha de Basketball | 2024-01-05 | 2024-12-29 | Solicitud | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3 to T-IV 10
|  |  |  | 7.3 Solicitud de uniformes y utilerías para equipos | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Solicitud | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3 to T-IV 10
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8. Reconocimiento a servidores destacados | 1 | Recursos Humanos |  | 5.1 Solicitud de Reconocimiento | 2024-08-01 | 2024-11-30 | Solicitud | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8 to T-IV 10
|  |  |  | 5.2 Entrega a servidores destacados | 2024-08-01 | 2024-11-30 | Listado de participantes | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8 to T-IV 10
Dirección General
Departamento de Comunicaciones Estratégica
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Desarrollar un plan de redes sociales | 4 | Comunicaciones |  | 1.1 Elaborar Informe de seguimiento plan de redes sociales | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Informe | [12 empty] | 448000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Servicio de publicidad institucional | 100% | Comunicaciones |  | 2.1 Colocar Publicidad Institucional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Periodicos/ videos | [12 empty] | 2000000
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Campaña de gestión del cambio Institucional | 3 | Comunicaciones |  | 3.1 Charlas de Gestion del Cambio | 2024-07-31 | 2024-12-31 | Lista de asistencia a charla | [12 empty] | N/A | bar: T-III 7 to T-IV 10
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4.Elaboracion de plan de comunicación Interna y externa | 100% | Comunicaciones |  | 4.1 Elaborar plan de comunicación interna y externa | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Informe Elaborado | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  |  | 4.2 Socializar plan de comunicación interna y externa | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Convocatoria y fotos | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3
Dirección General
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Adquisición de equipos tecnologicos. | 240 | Tecnologia de la Informacion y Comunicación |  | 1.1 Solicitud de aprobaciones de compras. | 2024-04-02 | 2024-05-28 | Documento | [12 empty] | 8466000 | bar: T-II 6
|  |  |  | 1.2 Cotizaciones | 2024-04-24 | 2024-05-27 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
|  |  |  | 1.3 Realizar proceso de adquisición | 2024-04-28 | 2024-05-18 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2.Actualizacion y mejora de la estructura del Data Center (Software y Licenciamiento) | 100% | Tecnologia de la Informacion y Comunicación |  | 2.1 Cotizaciones | 2024-02-02 | 2024-01-27 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-I 2
|  |  |  | 2.2 Solicitud de aprobaciones | 2024-02-01 | 2024-02-27 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-I 2
|  |  |  | 2.3 Adquisición de licencias (Antivirus, Oracle, Sql, Windows Server, Fortinet, Microsoft office, Asterit) | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Implementación de servicios en la nube para implementación de software. | 1 | Tecnologia de la Informacion y Comunicación |  | 3.1 Cotizaciones | 2024-01-02 | 2024-01-27 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1
|  |  |  | 3.4 Solicitud de aprobaciones | 2024-02-01 | 2024-02-27 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-I 2
|  |  |  | 3.5 Adquisición de servicios de Backup en la nube | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Servicios de soportes técnicos. | 100% | Tecnologia de la Informacion y Comunicación |  | 4.1 Asignacion de unidad de vehículo soporte oficina provicnial. | 2024-04-03 | 2024-04-28 | Documento | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 4.2 Soportes tecnicos cede principal. | 2024-01-05 | 2024-03-06 | Documento | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Actualizacion de certificaciones requeridas por la NORTIC. | 1 | Tecnologia de la Informacion y Comunicaciiones |  | 5.1 Solicitar a la OGTIC mediante comunicación las normativas. | 2024-07-01 | 2024-07-30 | Carta de notificacion | [12 empty] | N/A | bar: T-III 7
|  |  |  | 5.2 Remisión de documentaciones | 2024-07-01 | 2024-07-30 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-III 7
Dirección General
Dirección de Inventario de Bienes Estatales
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Control y registro de inventario anual de bienes muebles e inmuebles del gobierno central | 200 | Inventario de Bienes Estatales |  | 1.1 Elaborar comunicaciones de solicitdd de inventarios. | 2024-01-01 | 2024-01-30 | Comunicacion de remision | [12 empty] | 720000 | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  |  | 1.2 Recepcion de inventarios por instituciones | 2024-01-01 | 2024-05-30 | Evidencia de documentos remitidos | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  |  | 1.3 Análisis, registro y clasificación de inventario | 2024-01-01 | 2024-05-30 | Evidencia de documentos remitidos | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  |  | 1.4 Seguimiento de las solicitudes no respondidas | 2024-02-01 | 2024-05-30 | Evidencia de documentos remitidos | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  |  | 1.5 Cierre | 2024-04-01 | 2024-05-30 | Reporte | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Validación de inventarios de bienes muebles e inmuebles externos | 25% | Inventario de Bienes Estatales |  | 2.1 Fiscalización de una muestra del 25% de los bienes inventariados. (planeación, logística y reporte) | 2024-06-01 | 2024-11-30 | Acta de Cierre | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6 to T-IV 10
|  |  |  | 2.2 Levantar y verificar Inventarios recibidos | 2024-06-01 | 2024-11-30 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6 to T-IV 10
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Registro y control de bienes muebles y vehiculos descargados disponibles para subastas. | 4 | Inventario de Bienes Estatales |  | 3.1 Elsborar el registro de los bienes descaergados. | 2024-06-01 | 31/11/2024 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Reasignación y transferencias de bienes muebles y vehículos | 100% | Inventario de Bienes Estatales |  | 5.1 Recepción de solicitud | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4 Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  |  | 5.2 Elaboración de expediente | 2024-01-01 | 2024-12-31 | [13 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  |  | 5.3 Remisión de comunicación de salida | 2024-01-01 | 2024-12-31 | [13 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  |  | 5.4 Oficio de entrega Y Generación de acta | 2024-01-01 | 2024-12-31 | [13 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Implementaciòn del SIGBE | 4 | Inventario de Bienes Estatales |  | 6.1 Informes de avances de la implementaciòn | 2024-01-10 | 2024-12-31 | 4 Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7. Registro, Levantamiento y Actualizacion de Inventarios de Bienes Muebles del Estado. | 100% | Inventario de Bienes Estatales |  | 7.1 Recepciòn de carta de solicitud de inventario justificado con relaciòn de bienes. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Comunicación | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  |  | 7.2 Levantamiento de Inventario de bienes y /o registro de bienes mediante etiquetado. | 01//01/2024 | 2024-12-31 | Formulario | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  |  | 7.3 Reporte del Inventario | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Reporte | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
Dirección General
Dirección de Coordinación de Oficinas Provinciales
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informes de ejecuciones dirigidos a la MAE. | 12 | Coordinador General Provincial |  | 1.1 Recepción de informes mensuales de los coordinadores provinciales | 2024-01-03 | 2024-12-27 | Informe | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Equipamiento Tecnológico y Mobiliario de las Oficinas Provinciales | 8 | Coordinador General Provincial |  | 2.1 Identificación de necesidades en equipos tecnológicos o mobiliarios | 2024-04-16 | 2024-05-20 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4 to T-IV 10
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Reportes de Cobros Realizados | 12 | Coordinador General Provincial |  | 3.1 Recibo de reporte de cobro de las Oficinas Provinciales | 2024-01-03 | 2024-12-28 | Constancia de la recepción | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 3.2 Realizar Reporte consolidado de los cobros | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Constancia de la recepción | [12 empty] | N/A
Dirección General
Departamento de Contabilidad
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informe de Cierre Semestral | 2 | Departamento de Contabilidad |  | 1.1 Realizar un balance de comprobación de sumas y saldos | 2024-01-03 | 2024-12-31 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.2 Revisar el cuadro de cuentas del Plan General Contable | 2024-01-03 | 2024-12-31 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.3 Reclasificación de Deudas y Créditos | 2024-01-03 | 2024-12-31 | Informe | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Realizar los Estados Financieros Mensual. | 12 | Departamento de Contabilidad |  | 2.1 Análisis de ejecución de financiera del SIGEF | 2024-01-03 | 2024-12-31 | Documento | [12 empty] | N/A
2
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Levantamiento anual de Inventario de activos fijos institucional | 1 | Departamento de Contabilidad (Activo Fijo) |  | 3.1 Registro de bienes muebles, vehiculos,motocicletas institucional Cierre de Inventarios | 2024-11-01 | 2024-12-27 | Informe de cierre de inventaio | [12 empty] | N/A
2
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4.Realizacion de descargo institucional de activo fijo | 30 | Departamento de Contabilidad (Activo Fijo) |  | 4.1 Recibir las solicitudes de descargo de parte de las areas de la institucion. 4.2 Registros de bienes descargados 4.3 Realizar informe | 2024-01-01 | 2024-12-28 | Registros de descargos | [12 empty] | N/A
2
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5.Informe mensual de actualizacion de Inventario de activo fijo institucional. | 12 | Departamento de Contabilidad (Activo Fijo) |  | 5.1 Redactar Informe | 2024-01-03 | 2024-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
Dirección General
División de Presupuesto
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2025 | 1 | Direccion Financiera |  | 1.1 Estimación de cargas fijas | 2024-07-27 | 2024-08-04 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-III 7 to T-III 8
|  |  |  | 1.2 Validar POA y PACC | 2024-08-22 | 2024-08-31 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
|  |  |  | 1.3 Cargar en el SIGEF | 2024-08-29 | 2024-08-31 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
|  |  |  | 1.4 Generación de reporte | 2024-08-31 | 2024-09-01 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8 to T-III 9
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Resumen de ejecución presupuestaria 2024 | 12 | Direccion Financiera |  | 2.1 Elaboración de libramientos | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Reporte del sistema | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.2 Aprobación del Ministerio de Hacienda | 2024-08-13 | 2024-08-18 | Aprobacion | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.3 Revisión de Auditoria | 2024-08-18 | 2024-08-19 | Aprobacion | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.4 Revisión en Contraloría | 2024-08-22 | 2024-08-25 | Aprobacion | [12 empty] | N/A
Dirección General
División de Créditos y Cobros
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informes de ingresos | 12 | División de Creditos y Cobros |  | 1.1 Recibir y analizar e cuadre de caja | 2024-01-10 | 2024-12-15 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.2 Elaboración y aprobación de informe | 2024-01-10 | 2024-12-15 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.3 Verificar y firmar el informe | 2024-01-10 | 2024-12-12 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.4 Remitir informes a los Departamentos correspondientes | 2024-01-10 | 2024-12-15 | Reporte | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Certificación de saldos de cliente | 100% | Direccion Financiera |  | 2.1 Realizar verificación en libros y sistema | 2024-01-10 | 2024-12-20 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.2 Elaboración de certificación y aprobación | 2024-01-10 | 2024-12-10 | Oficio de constancia | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.3 Remitir certificaciones | 2024-01-10 | 2024-12-10 | Reporte | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Gestión de cobro y Revisión del Procedimiento de la gestión de cobros | 100% | Direccion Financiera |  | 3.1 Llamadas a clientes según saldo | 2024-01-10 | 2024-12-10 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 3.2 Asentar llamadas realizadas | 2024-01-10 | 2024-12-31 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 3.3 Visitas a clientes que no se puedan contactar | 2024-01-10 | 2024-12-20 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 6.4 Remitir informes de los operativos semanales | 2023-01-10 | 2023-12-20 | Reporte
Dirección General
División de Tesorería
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2023
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Elaboracion de cheques | 12 | Departamento de Tesorería |  | 4.1 Elaborar relacion de cheques emitidos | 2024-01-10 | 2024-12-31 | Informe | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Politicas y Procedimientos de pagos provinciales | 100% | Departamento de Tesorería |  | 5.1 Levantamiento de procesos y procedimientos de pagos en las oficinas provinciales | 2024-04-03 | 2024-05-28 | Levantamiento de informacion | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4 to T-II 5
|  |  |  | 5.2 Elaboración de las politicas y procedimientos de control de pagos. | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Politica aprobada | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4 to T-II 5
Dirección General
Departamento de Servicios Generales
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Implementación del sistema de las Correpondencias automatizado | 100% | Servicios Generales |  | 1.1 Informe de avances sobre implementacion del sistema. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Verificación e inspección del cumplimiento de la limpieza en diferentes áreas | 12 | Servicios Generales |  | 2.1 revisión de las diferentes áreas por un personal calificado semanalmente | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informe | [12 empty] | 2586650
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Encuestas de satisfacción de mayordomía | 2 | Mayordomia |  | 3.1 hacer mediciones de manea sema para identificar debilidades posibles | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Programación y coordinación del la prestación servicio de transporte | 100% | Transportaccion |  | 4.1 Realizar proceso de adquisición de combustible | 2024-03-13 | 2024-12-26 | Informe | [12 empty] | 15499200 | bar: T-I 3 to T-IV 10
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Programar y realizar los procesos de mantenimiento de la flotilla de vehículos institucional | 4 | Servicios Generales |  | 5.1 Adquisición de servicio de mantenimiento del transporte | 2024-01-10 | 2024-12-27 | Informe | [12 empty] | 2932000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Habilitación del Archivo Central Institucional | 100% | Division de archivo |  | 6.1 Realizar proceso de adquisición | 2024-04-12 | 2024-06-07 | 3 Informe | bar: T-II 4; T-III 8
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7. Encuestas de satisfacción de transportación | 1 | Servicios Generales |  | 7.1 Elaborar y aplicar encuesta de satisfaccion de los servcios de transporte. | 2024-06-01 | 2024-06-30 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8. Celebración del aniversario de la institución | 1 | Direccion Administrativa |  | 8.1 Adquición de equipos de suveniles | 2024-09-13 | 2024-09-22 | Informe | [12 empty] | 800000
|  |  |  | 8.2 Contratacion de alquiler de salón | 2024-10-17 | 2024-10-31 | Informe | [12 empty] | 1600000
|  |  |  | 8.3 Adqisición de tarjetas de invitación | 2024-08-15 | 2024-10-24 | Informe | [12 empty] | 150000
|  |  |  | 8.4 Adquición de equipos de Corona | 2024-08-23 | 2024-10-25 | Informe | [12 empty] | 400000
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9. Registro y control de la recepción, despacho de materiales y equipos del almacén | 100% | Seccion de Almacen |  | 10.1 Registrar entradas y salidas de materiales yequipos del almacen. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
Dirección General
División de Compras
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informe de ejecución del Plan de Compras | 4 | Division de Compras |  | 1.1 Mantener Actualizado Listado Maestro de Compras y Sus Modalidades | 2024-02-20 | 2024-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Mantener puntuación del indicador de Compras y Contrataciones (SISCOMPRA) | 95% | Division de Compras |  | 2.1 Revisar en el portal cierres de los procesos programados tomando en cuenta Los trimestres | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
Dirección General
Departamento de Ingeniería
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informe de Determinaciones de Áreas | 200 | Encargado del Departamento de Ingenieria |  | 1.1 Medición de los polígonos de interés | 2024-01-10 | 2024-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.3 Elaborar informe técnico sobre determinaciones | 2024-01-04 | 2024-12-28 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Realización y remozamiento de infraestructuta institucional. | 6 | Encargado del Departamento de Ingenieria |  | 2.1 Realizar peritaje | 2024-01-04 | 2024-12-27 | Informe | [12 empty] | 2325000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  |  | 2.2 Realizar cubicación | 2024-01-04 | 2024-12-28 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  |  | 2.3 Supervisión de obra | 2024-01-04 | 2024-12-28 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Elaboracion de diseño y presentacion de los proyectos de readecuación y remozamiento de infraestructuras institucional. | 6 | Encargado del Departamento de Ingenieria |  | 3.1 Levantamiento | 2024-01-10 | 2024-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  |  | 3.2 Diseño | 2024-01-04 | 2024-12-27 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  |  | 3.3 Realizar Presupuesto | 2024-01-04 | 2024-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  |  | 3.4 Elaborar Carpeta para Presentación | 2024-01-04 | 2024-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  |  | 3.5 Proceso de remozamiento | 04/01//2024 | 2024-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4.Proyectos de obras civil con fondos especiales. | 6 | Encargado del Departamento de Ingenieria |  | 3.1 Levantamiento | 2024-01-04 | 2024-12-28 | Informe | [12 empty] | 1540000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  |  | 3.2 Diseño | 2024-01-04 | 2024-12-27 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  |  | 3.3 Realizar Presupuesto | 2024-01-04 | 2024-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  |  | 3.4 Elaborar Carpeta para Presentación | 2024-01-24 | 2024-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  |  | 3.5Proceso de remozamiento | 2024-01-24 | 2024-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
Dirección General
División de Inspección
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Investigaciones sobre ocupaciones de propiedades Estatales. | 250 | Division de Inspección |  | 1.1 Descenso para investigar la situación planteada | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.2 Entrevista a los ocupantes, colindantes y/o vecinos | 2024-01-13 | 2024-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.3 Elaborar informe de la investigación realizada | 2024-01-03 | 2024-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Informe de Inspeción Solución de Conflicto | 80 | Division de Inspeccion |  | 2.1 Descenso para investigar la situación planteada | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.2 Entrevista a los ocupantes, colindantes y/o vecinos | 2024-01-03 | 2024-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.3 Elaborar informe de la investigación realizada | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
Dirección General
Departamento Sociales E Investigaciones
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Evaluaciones socio-económicas, mediante censos | 200 | Departamento de Sociales E Investigacion |  | 2.1 Acercamiento previo con los lideres u organizaciones del sector (junta de vecinos, iglesias, etc...) | 2024-02-06 | 2024-12-27 | Levantamiento de informacion | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.2 Descenso al inmueble para entrevistar al ocupante o solicitante | 2024-01-16 | 2024-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.3 Elaborar informe socio económico del solicitante | 2024-01-23 | 2024-12-20 | Informe | [12 empty] | N/A
Dirección General
Departamento de Catastro
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Realización de investigación Catastral | 100 | Departamento de Catastro |  | 1.1 Recopilación de datos para los informes | 2024-01-16 | 2024-12-26 | Informe técnico | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.2 Elaboración de informe | 2024-01-24 | 2024-12-28 | [13 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Realización de determinación de Área | 500 | Departamento de Catastro |  | 2.1 Planificar y Gestionar levantamiento y contacto con el usuario | 2024-01-16 | 2024-12-18 | Oficio de constancia | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.2 Levantamiento del terreno | 2024-01-18 | 2024-12-20 | Documento impreso | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.3 Análisis y elaboración del informe | 2024-01-20 | 2024-12-22 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.4 Revisar y Aprobar informe | 2024-01-23 | 2024-12-20 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Implementación de programa de registro Catografico | 100% | Departamento de Catastro |  | 3.1 Capacitar Personal | 2024-01-16 | 2024-03-18 | Lista de asistencia | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  |  | 3.2 Implentación de Programa | 2024-03-18 | 2024-12-20 | Informe de avance | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3 to T-IV 10
|  |  |  | 3.3 Desarrollo del Programa | 2024-03-20 | 2024-12-22 | [13 empty] | N/A | bar: T-III 7 to T-IV 10
Dirección General
Departamento de Recuperación de Bienes
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informes de investigaciones Técnico-Legales de inmuebles propiedad del Estado Dominicano | 100 | Recuperación de Bienes |  | 1.1 Recopilación de datos para los informes | 2024-01-24 | 2024-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.2 Descenso al inmueble para investigación | 2024-01-16 | 2024-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.3 Elaboración del informe sobre estado del bien inmueble | 2024-01-23 | 2024-12-27 | Informe | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Registros de inmuebles recuperados | 100% | Recuperación de Bienes |  | 2.1 Digitar los datos del expediente en el sistema | 2024-01-03 | 2024-12-15 | Relacion de expedientes | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.2 Elaborar informe de expedientes registrados en el sistema | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
Dirección General
División de Dibujo Técnico
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Dibujo de planos para la determinacion de areas (Mensura catastral) | 500 | Dibujo Técnico |  | 1.1 Elaboración de planos de áreas de solares | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.2 Impresión de Plano | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Plano Impreso | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Dibujo de planos para edificaciones en proyectos Habitacionales y locales comerciales, propiedad de El Estado Dominicano. | 200 | Dibujo Técnico |  | 2.1 Elaboración de planos de áreas de proyectos | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.2 Impresión de Plano | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Plano Impreso | [12 empty] | N/A
Dirección General
División de Titulo
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Certificaciones de No Objeción a Deslinde | 950 | División de Titulo |  | 1.1 Solicitud de Información de a Archivo de Expedientes Legales | 2024-01-08 | 2024-12-05 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.2 Solicitud de Carta de Saldo | 2024-01-02 | 2024-12-12 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.3 Solicitar de Informe al departamento tecnico | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.4 Recepción de las Informaciones Solicitadas | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.5 Redacción de Cartas de No Objeción a Deslinde | 2024-01-01 | 2024-12-04 | Borrador | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.Generación de Transferencia de Títulos de propiedad de inmuebles adquiridos con el Estado a través de compras a particulares. | 10 | Departamento de Titulación |  | 3.1 Recibir Decreto de Declaratoria de Utilidad Pública | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 3.2 Recibe solicitud de los Interesados | 2024-01-02 | 2024-12-28 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 3.3 Envió de solicitud de avaluó a la Dirección de Catastro | 2024-01-02 | 2024-12-28 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Generación las solicitud Estatus Jurídicos donde consten los derechos registrados del Estado Dominicano para determinar si los bienes son del Estado y de particulares, en caso de litigio o venta de inmuebles. | 3000 | Departamento de Titulación |  | 4.1 Recibe de solicitud de Estatus Jurídico | 2024-01-02 | 2024-12-28 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 4.2 Realizar solitud de Estatus Jurídico a la Jurisdicción inmobiliaria | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 4.3 Entrega de Estatus Jurídico al solicitante | 2024-01-02 | 2024-12-20 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5.Depósitos de Títulos a la Juridicción Inmobiliaria | 180 | Departamento de Titulación |  | 5.1 Recepción de solicitud | 2024-01-02 | 2024-12-28 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 5.2 Solicitud de información a archivo de expedientes legales | 2024-01-02 | 2024-12-28 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 5.3 Solicitud de carta de saldo | 2024-01-02 | 2024-12-28 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 5.4 Realizar informe de análisis legal | 2024-01-02 | 2024-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 5.5 Generación de nuevo Certificado de Tíítulo | 2024-01-02 | 2024-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Avalúos y Determinación de Área | 80 | Departamento de Titulación |  | 6.1 Recepción de solicitud | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 6.2 Solicitud de informe técnico | 2024-01-03 | 2024-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 6.3 Realizar informe de analisis legal | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7. Declaración de Perdida de Títulos | 60 | Departamento de Titulación |  | 7.1 Enviar solicitud de fondos para la publicación en el periódicos de circulación nacional | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 7.2 Realizar publicaciones de en el periódico | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 7.3 Realizar acta de declaración de jurada sobre perdida de título | 2024-01-03 | 2024-12-29 | Actas | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 7.4 Envio de Acta a la Jurisdición de Registro inmoviliario | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Actas | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8. Declaraciones de Utilidad Pública | 300 | Departamento de Titulación |  | 8.1 Recepción de Decreto | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 8.2 Realizar solicitud de determinación de área a la Direccion Técnica | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 8.3 Solicitud de Avaluó | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 8.4 Realizar analisis legal | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 8.5 Remitir a la Dirección Financiera | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9. Canje Registral | 15 | Departamento de Titulación |  | 9.1 Realizar levantamiento técnico | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 9.2 Realizar analisis legal | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 9.3 Realizar el estudio social | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 9.4 .Solicitud de Avaluo en la Dirección General de Catastro Nacional | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 9.5 Enviar a la Comisión Permanete de Titulación | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10. Gestión de Expedientes para el Plan de Titulacion. | 5000 | PLAN DE TITULACION |  | 10.2 Realizar analisis legal | 2024-01-02 | 2024-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 10.4 Solicitud de Avaluó en la Dirección General de Catastro Nacional | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 10.5 Enviar a espedientes a la Comisión Permanete de Titulación | 2024-01-02 | 2024-12-28 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
Dirección General
Departamento de Litigios
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Gestión de Procesos Litigiosos y/o Conciliatorios | 900 | Departamento de Litigio |  | 1.1 Recepción de notificación de alguacil | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.2 Asignación de abogado | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Carta de notificacion | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.3 Preparación de informe de presentación de pruebas | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.4 Solicitud de viático | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Certificaciones de No Oposición o Litis | 2200 | Departamento de Litigio |  | 2.1 Solicitud a la Dirección Técnica informe técnico | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.2 Redacción de certificación | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Comunicacion de remision | [12 empty] | N/A
Dirección General
Departamento de Contratos
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios Suministros, arrendamientos y alquileres | 300 | Departamento de Contratos |  | 1.1 Elaborar contrato | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Contrato | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.2 Enviar contrato a los proveedores para revisión | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.3 Firmar contrato por ambas partes | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Contrato notarizado | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.4 Enviar a la Dirección Administrativo | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.5 Cargar en el Sistema TRES | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Sistema | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Elaboracion de Contratos de bienes inmuebles | 400 | Departamento de Contratos |  | 2.1 Solicitud a Cobros | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.2 Solicitud a Archivo | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.3 Solicitud a Técnica | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.4 Solicitud a Litigios | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.5 Redacción del contrato | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Solicitud Asignación y Corrección de Poder a Presidencia | 380 | Departamento de Contratos |  | 4.1 Solicitud a Cobros | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 4.2 Solicitud a Archivo | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 4.3 Solicitud a Técnica | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 4.4 Redacción del poder | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Expedición de certificaciones de propiedades y No Objeción a Bienes de Familia | 500 | Departamento de Contratos |  | 5.1 Solicitud a Cobros | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 5.2 Solicitud a Archivo | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 5.3 Solicitud a Litigios | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 5.4 Redacción de certificación | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
Dirección General
División de Archivo de Expedientes Legales
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Remisión de expedientes | 6000 | Division de archivo |  | 1.1 Recibir solicitud del departamento interesado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.2 Revisar solicitud | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.3 Registrar solicitud | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Libro control de salida de documentos | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.4 Asignar expediente | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.5 Buscar Expediente | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.6 Copiar documentacion | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.7 Certificar y firmar documentacion | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Documento | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 1.8 Registrar remision | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Libro control de salida de documentos | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Entrega de documentos certificados al contribuyente y/o Originales | 720 | Division de archivo |  | 2.1 Recibir documentación del contribuyente | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Documento | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.2 Recibir solicitud del contribuyente | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.3 Buscar Expediente | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.4 Realizar copias de la documentación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Documento | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.5 Certificar y firmar documentacion | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Certificado | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 2.6 Entregar documentos certificados a los contribuyentes | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Formulario | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Control de Titulos de Boveda | 100% | Area de Boveda |  | 3.1 Recibir solicitud | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Documento | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 3.2 Buscar Expediente | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 3.3 Realizar copias de la documentación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Documento | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 3.4 Certificar y firmar documentacion | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Certificado | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 3.5 Entrega de titulo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Formulario | [12 empty] | N/A
Dirección General
División de Subasta
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2024
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Subastas Públicas | 3 | Departamento de Subasta |  | 1.1 Convocar la Comisión de Justiprecio | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4; T-III 8
|  |  |  | 1.2 Levantar la Acta de Justiprecio | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4; T-III 8
|  |  |  | 1.3 Conformacion de Lotes de mobiliarios, equipos y vehículos a subastar | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Listado | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4; T-III 8
|  |  |  | 1.4 Montaje de la Subasta | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Informe final | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4; T-III 8
1 | 2 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Certificaciones de transferencia de derecho | 400 | Departamento de Subasta |  | 2.1 Elaborar Certificación | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Certificado | [12 empty] | N/A | bar: T-II 5; T-III 9
|  |  |  | 2.2 Entrega de Certificación de Derechos al contribuyente | 2024-01-02 | 2024-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A | bar: T-II 5; T-III 9
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes |  | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[8 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Realización de descargos a Instituciones centralizadas, descentralizadas y autónomas. | 100% | Departamento de Subasta |  | 3.1 Recibir solicitud de descargo de parte de las instituciones. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informe de Descargo | [12 empty] | N/A
|  |  |  | 3.2 Actualizar procedimientos, bajo el nuevo orden establecido | 2024-01-01 | 2024-05-31 | Informe de Descargo | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-II 5
|  |  |  | 3.3 Asignar personal, para realizacion de Descargo. | 2024-01-01 | 2024-12-28 | Informe de Descargo | [12 empty] | N/A
Elaborado por: Carlos Valdez, Encargado de Planificacion y Desarrollo.. Castillo Reyes Melo, Director de Planificacion y Desarrollo.
Note on C260: Flor Hernandez: confirmar meta