## DIGEIG
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0003 - ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Misión | Salvaguardar las propiedades del Estado, haciendo posible el uso adecuado y efectivo de sus bienes, teniendo como norte el desarrollo real de la sociedad dominicana
Visión | Ser una institución gubernamental sólida, que sirva con honestidad y entrega a los clientes/ciudadanos en la administración de los bienes de todos, aportando al desarrollo y progreso del país.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1 | Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo(s) específico(s):
III. Información del Programa
Nombre: | 13 - Administración general de Bienes Nacionales
Descripción: | Consiste en promover el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada por parte de la población beneficiaria de proyectos estatales de vivienda y de reforma agraria, y de los ocupantes de predios estatales urbanos y rurales, a través de medios legales, confiables y expeditos
Beneficiarios: | Personas favorecidas por el Estado, en Proyectos de Reforma Agraria y Vivienda. Así como ocupantes de predios urbanos y rurales propiedad del Estado y sus Instituciones
Resultado Asociado: | Incrementar la estabilidad en la propiedad de las viviendas por los ciudadanos de escasos recursos económicos, medido en porcentaje de la posesión de sus activos, de un 11% en el año 2019 a un 30% para el año 2021.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
915072932 |  | 988753725.01 |  |  | 325883550.85 |  |  | 32.96%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | EjecuciónTrimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6756- Ciudadanos reciben titularidad de inmuebles del Estado. | Cantidad de ciudadanos que reciben títulos gestionados.. | 3000 | 308824100 | 750 | 77206025 | 622 | 64516225.65 | 82.93% | 83.56% | ,
6758 Ciudadanos participan en subastas públicas de bienes muebles descargados | Cantidad de ciudadanos que participan en las subastas públicas de bienes muebles descargados. | 800 | 18605619 | 266 | 4651404.75 | 154 | 2556165.44 | 57.89% | 54.95%
6757-Estado dominicano recibe inventarios de bienes muebles de instituciones del Estado.. | Cantidad de instituciones que han actualizado su inventario de bienes muebles registrados.. | 180 | 49283000 | 40 | 12320750 | 70 | 6924139.92 | 175% | 56.2%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6756- Ciudadanos reciben titularidad de inmuebles del Estado.
Descripción del producto: | Gestionar la transferir bienes del Estado a favor de particulares (viviendas, solares, etc.). Dichas gestiones consisten en mediciones, contratos, y valoraciones en coordinación con el Catastro Nacional para posterior envió al Registro Inmobiliario. Además, abarca Certificaciones de no objeción para homologación de renuncia de bien de familia, Certificaciones de propiedad y no propiedad, Certificaciones de objeción al deslinde, Certificaciones de estatus jurídico y abarca Transferencias de Inmuebles del Estado.
Logros alcanzados: | Se logro alcanzar 83.57 de la meta financiera programada para este trimestre. En este trimestre se relizaron 622 gestiones de titulos para una ejecucion fisica de 83.6.%
Causas y justificación del desvío: | Para este Periodo no se comtemplaron las certificaciones de Propiedad y no Propiedad , certificaciones de Objeccion a deslinde.
Producto: | 6757-Estado dominicano recibe inventarios de bienes muebles de instituciones del Estado.
Descripción del producto: | Por medio de este producto se realiza un Inventario y actualización de bienes muebles del Estado. Además, se desarrollan los deslindes de propiedades y la recuperación de bienes del Estado que se encuentran en manos de terceros sin la titularidad requerida.
Logros alcanzados: | En cuanto el inventario durante este trimestre se recibió 70 inventarios de bienes muebles de las instituciones del Estado Dominicano y en cuanto a la meta financiera programada se logró una ejecución de un 56.20%.
Causas y justificación del desvío: | N/A
Producto: | 6758 Ciudadanos participan en subastas públicas de bienes muebles descargados
Descripción del producto: | Poner en venta mediante subastas públicas, aquellos bienes muebles que no son de utilidad para las instituciones estatales.
Logros alcanzados: | Durante el Primer trimestre del 2023, se realizo una Subastas Publicas en la cual asistiron 154 personas y en cuanto a la meta financiera se logró 55.0%
Causas y justificación del desvío: | No participaran la cantidad esperada de personas en la subasta debido a la falta de lotes a subastar.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Mejorar el proceso de planificación de las actividades para tener hacer mas eficiente el cumplimiento de las metas programadas.
|  | ELABORADO POR: Yenis B. Vargas Mateo |  |  | VERIFICADO POR: | Carlos Valdez
|  |  | Periodista/asistente |  |  | Encargado Planificacion y Desarrollo