## DIGEIG
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0003 - ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Misión | Salvaguardar las propiedades del Estado, haciendo posible el uso adecuado y efectivo de sus bienes, teniendo como norte el desarrollo real de la sociedad dominicana
Visión | Ser una institución gubernamental sólida, que sirva con honestidad y entrega a los clientes/ciudadanos en la administración de los bienes de todos, aportando al desarrollo y progreso del país.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1 | Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo(s) específico(s):
III. Información del Programa
Nombre: | 13 - Administración general de Bienes Nacionales
Descripción: | Consiste en promover el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada por parte de la población beneficiaria de proyectos estatales de vivienda y de reforma agraria, y de los ocupantes de predios estatales urbanos y rurales, a través de medios legales, confiables y expeditos
Beneficiarios: | Personas favorecidas por el Estado, en Proyectos de Reforma Agraria y Vivienda. Así como ocupantes de predios urbanos y rurales propiedad del Estado y sus Instituciones
Resultado Asociado: | Incrementar la estabilidad en la propiedad de las viviendas por los ciudadanos de escasos recursos económicos, medido en porcentaje de la posesión de sus activos, de un 32% en el año 2022 a un 33% para el año 2024.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2457348209 |  | 1267640051.66 |  |  | 1209378907.94 |  |  | 95.4%
3
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | EjecuciónTrimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6756- Ciudadanos reciben titularidad de inmuebles del Estado. | Cantidad de ciudadanos que reciben títulos gestionados.. | 3000 | 383758482 | 750 | 150060777.27 | 879 | 153768611.55 | 117.2% | 102.5% | ,
6758 Ciudadanos participan en subastas públicas de bienes muebles descargados | Cantidad de subastas públicas | 3 | 13860743 | 1 | 6343330.19 | 1 | 5794160.76 | 100% | 91.34%
6757-Estado dominicano recibe inventarios de bienes muebles de instituciones del Estado.. | Cantidad de instituciones que han actualizado su inventario de bienes muebles registrados.. | 185 | 35839060 | 0 | 14781991.65 | 0 | 14511950.23 | #DIV/0! | 98.17%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6756- Ciudadanos reciben titularidad de inmuebles del Estado.
Descripción del producto: | Gestionar la transferir bienes del Estado a favor de particulares (viviendas, solares, etc.). Dichas gestiones consisten en mediciones, contratos, y valoraciones en coordinación con el Catastro Nacional para posterior envió al Registro Inmobiliario. Además, abarca Certificaciones de no objeción para homologación de renuncia de bien de familia, Certificaciones de propiedad y no propiedad, Certificaciones de objeción al deslinde, Certificaciones de estatus jurídico y abarca Transferencias de Inmuebles del Estado.
Logros alcanzados: | Durante el Trimestre Octubre- Diciembre se logro alcanzar 102.5% de la meta financiera programada para este trimestre. En este trimestre se relizaron 879 gestiones de titulos para una ejecucion fisica de 117.2%.
Causas y justificación del desvío: | En la parte fisica hubo una sobre ejecución de 117.2% debido a que durante este trimestre experimentamos un incremento de las solicitudes de servicios del área de legal.
Producto: | 6757-Estado dominicano recibe inventarios de bienes muebles de instituciones del Estado.
Descripción del producto: | Por medio de este producto se realiza un Inventario y actualización de bienes muebles del Estado. Además, se desarrollan los deslindes de propiedades y la recuperación de bienes del Estado que se encuentran en manos de terceros sin la titularidad requerida.
Logros alcanzados: | Durante el trimestre Octubre-Diciembre se logro ejecucion 98.2 % de la meta financiera programada. Duramte este trimestre no hubo programación fisica para este Producto.
Causas y justificación del desvío: | N/A
Producto: | 6758 Ciudadanos participan en subastas públicas de bienes muebles descargados
Descripción del producto: | Poner en venta mediante subastas públicas, aquellos bienes muebles que no son de utilidad para las instituciones estatales.
Logros alcanzados: | Durante el trimestre octubre -Diciembre del 2024, se realizó la tercera subasta 2024 y en cuanto a la meta financiera se logró 91.3 %.
Causas y justificación del desvío: | N/A
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Mejorar el proceso de planificación de las actividades para tener hacer mas eficiente el cumplimiento de las metas programadas.
Carlos Valdez
Encargado de Planificación y Desarrollo