## DIGEIG
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0003 - ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Misión | Salvaguardar las propiedades del Estado, haciendo posible el uso adecuado y efectivo de sus bienes, teniendo como norte el desarrollo real de la sociedad dominicana
Visión | Ser una institución gubernamental sólida, que sirva con honestidad y entrega a los clientes/ciudadanos en la administración de los bienes de todos, aportando al desarrollo y progreso del país.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1 | Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo(s) específico(s):
III. Información del Programa
Nombre: | 13 - Administración general de Bienes Nacionales
Descripción: | Consiste en promover el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada por parte de la población beneficiaria de proyectos estatales de vivienda y de reforma agraria, y de los ocupantes de predios estatales urbanos y rurales, a través de medios legales, confiables y expeditos
Beneficiarios: | Personas favorecidas por el Estado, en Proyectos de Reforma Agraria y Vivienda. Así como ocupantes de predios urbanos y rurales propiedad del Estado y sus Instituciones
Resultado Asociado:
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
780000000 |  | 819615385 |  |  | 314372219.08 |  |  | 38.36%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6217- Titularidad de inmuebles del Estado. | Cantidad de títulos gestionados. | 30000 | 269369147 | 7500 | 67369147.75 | 2375 | 39294029.03 | 31.67% | 58.33% | ,
6219-Registro de inventario de bienes muebles de instituciones del Estado. | Cantidad de inventario de bienes registrados. | 13500 | 23312265 | 3375 | 5828066.25 | 6055 | 4746670.67 | 179.4% | 81.45%
6220-Subastas públicas. | Cantidad de subastas realizadas. | 3 | 8079726 | 1 | 2019931.5 | 1 | 1139611.41 | 100% | 56.42%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6217 Titularidad de inmuebles del Estado.
Descripción del producto: | Los servidores públicos participan en las actividades para el desarrollo y fomento de la ética y la transparencia gubernamental, a través de las comisiones de ética pública y los portales de transparencia y gobierno abierto, como instrumentos de prevención de la corrupción en la administración pública.
Logros alcanzados: | Durante el tercer trimestre del 2021, se logró gestionar 2,375 títulos lo que equivale 31% de lo programado para ese trimestre, en donde la Dirección General de Bienes Nacionales realizó levantamientos catastrales, estudios sociológicos, dibujos de planos y análisis legal en diferentes sectores del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo tales como: Maquiteria, 16 de Agosto, Los Mameyes, San José, El Pedregal, Luz Consuelo Sur y Los Peralejos. En cuanto a la ejecución financiera se ejecutó un 81.4%.
Causas y justificación del desvío: | N/A
Producto: | 6219-Registro de inventario de bienes muebles de instituciones del Estado.
Descripción del producto: | Por medio de este producto se realiza un Inventario y actualización de bienes muebles del Estado. Además, se desarrollan los deslindes de propiedades y la recuperación de bienes del Estado que se encuentran en manos de terceros sin la titularidad requerida.
Logros alcanzados: | En cuanto el inventario de Bienes Muebles e Inmuebles se logró registrar 6,055 etiquetas de inventarios de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Dirección General de Comunicaciones, el Consejo Estatal del Azúcar, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, la Tesorería de la Seguridad Social, la Policía Nacional y la Dirección General de Catastro Nacional, por medio de una ejecución de RD$4,746,670.67 representando el 81.4% de la meta financiera programada.
Causas y justificación del desvío: | N/A
Producto: | 6220 - Subastas públicas
Descripción del producto: | Poner en venta mediante subastas públicas, aquellos bienes muebles que no son de utilidad para las instituciones estatales.
Logros alcanzados: | Se realizó (1)una Subasta Publica, lo que equivale a 100%, en la misma se ofertaron 150 activos fijos no financieros, descargados de 31 instituciones, los mismos consisten en vehículos reparables, piezas, partes chatarras de vehículos, fuselajes de aviones, chatarras, así como mobiliarios y equipos de oficina, alcanzando recaudar un monto global de RD$21,540,000.00, con una ejecución de RD$1,139,611.41 representando el 56.4% de lo programado.
Causas y justificación del desvío: | N/A
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Mejorar el proceso de planificacion de las actividades para tener hacer mas eficiente el cumplimiento de las metas programadas.
Damnia Gomera Alba
Encargada de Planificación y Desarrollo
Wilkin A. Moreno Abreu
Subdirector General de Planificación y Desarrollo