## DIGEIG
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01 - MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0003 - ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES
Misión | Salvaguardar las propiedades del Estado, haciendo posible el uso adecuado y efectivo de sus bienes, teniendo como norte el desarrollo real de la sociedad dominicana
Visión | Ser una institución gubernamental sólida, que sirva con honestidad y entrega a los clientes/ciudadanos en la administración de los bienes de todos, aportando al desarrollo y progreso del país.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1 | Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo(s) específico(s):
III. Información del Programa
Nombre: | 13 - Administración general de Bienes Nacionales
Descripción: | Consiste en promover el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada por parte de la población beneficiaria de proyectos estatales de vivienda y de reforma agraria, y de los ocupantes de predios estatales urbanos y rurales, a través de medios legales, confiables y expeditos
Beneficiarios: | Personas favorecidas por el Estado, en Proyectos de Reforma Agraria y Vivienda. Así como ocupantes de predios urbanos y rurales propiedad del Estado y sus Instituciones
Resultado Asociado: | Incrementar la estabilidad en la propiedad de las viviendas por los ciudadanos de escasos recursos económicos, medido en porcentaje de la posesión de sus activos, de un 11% en el año 2019 a un 30% para el año 2021.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
780000000 |  | 702524389 |  |  | 638017290 |  |  | 90.82%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6217- Titularidad de inmuebles del Estado. | Cantidad de títulos gestionados. | 30000 | 269369147 | 7500 | 67369147.75 | 7695 | 91535253.64 | 102.6% | 135.9% | ,
6219-Registro de inventario de bienes muebles de instituciones del Estado. | Cantidad de inventario de bienes registrados. | 13500 | 23312265 | 3375 | 5828066.25 | 20645 | 8610697.38 | 611.7% | 147.7%
6220-Subastas públicas. | Cantidad de subastas realizadas. | 3 | 8079726 | 1 | 2019931.5 | 1 | 2371591.52 | 100% | 117.4%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6217 Titularidad de inmuebles del Estado.
Descripción del producto: | Gestionar la transferir bienes del Estado a favor de particulares (viviendas, solares, etc.). Dichas gestiones consisten en mediciones, contratos, y valoraciones en coordinación con el Catastro Nacional para posterior envió al Registro Inmobiliario. Además, abarca Certificaciones de no objeción para homologación de renuncia de bien de familia, Certificaciones de propiedad y no propiedad, Certificaciones de objeción al deslinde, Certificaciones de estatus jurídico y abarca Transferencias de Inmuebles del Estado.
Logros alcanzados: | Durante el cuarto trimestre del 2021, no se logró gestionar 7,095 títulos en Villa Duarte con 1,617 resultantes, el Café de Herrera 3,443 resultantes, Los frailes con 646 resultantes, Villa Carmen con 646 resultantes, San Miguel 248 resultante, Pepillo Salcedo 785 resultantes, en todos esto proyectos se han realizado levantamientos catastrales, estudios sociológicos, dibujos de planos y análisis legal. En cuanto a la ejecución financiera se ejecutó un RD$91,535,253.64 que el equivale el 100%.
Causas y justificación del desvío: | N/A
Producto: | 6219-Registro de inventario de bienes muebles de instituciones del Estado.
Descripción del producto: | Por medio de este producto se realiza un Inventario y actualización de bienes muebles del Estado. Además, se desarrollan los deslindes de propiedades y la recuperación de bienes del Estado que se encuentran en manos de terceros sin la titularidad requerida.
Logros alcanzados: | En cuanto el inventario de Bienes Muebles e Inmuebles se logró registrar 20,645 etiquetas de inventarios de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Tesorería de la Seguridad Social, Jardín Botánico Nacional, Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Administración Pública, Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, Pro-Competencia, Instituto Nacional de Educación Física, Ministerio de Relaciones Exteriores, Seguridad Social, Consejo Estatal de Azúcar, Dirección de Comunicaciones, Dirección General de Bienes Nacionales, Contraloría General de la República, Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación, lo que equivale al 100% de la ejecución física programas, todo esto se logró por medio de la ejecución de RD$8,610,697.38 representando el 100% de la meta financiera programada.
Causas y justificación del desvío: | N/A
Producto: | 6220 - Subastas públicas
Descripción del producto: | Poner en venta mediante subastas públicas, aquellos bienes muebles que no son de utilidad para las instituciones estatales.
Logros alcanzados: | Se realizó (1)una Subasta Publica, lo que equivale a 100%, en la cual se ofertaron 150 activos fijos no financieros, descargados de 23 instituciones, los mismos consisten en vehículos reparables, piezas, partes chatarras de vehículos, fuselajes de aviones, chatarras, así como mobiliarios y equipos de oficina, alcanzando recaudar un monto global de RD$24,000.00.,000.00, con una ejecución de RD$2,371,591.52 representando el 100% de lo programado.
Causas y justificación del desvío: | N/A
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Mejorar el proceso de planificación de las actividades para tener hacer mas eficiente el cumplimiento de las metas programadas.