## Monitoreo Julio- Septiembr 2018
Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES
MONITOREO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
TRIMESTRE ENERO-FEBRERO
Eje Estratégico: Gestión Fiscal eficiente
Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.
Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de información y operación de la administración financiera estatal.
Resultado Esperado (2.1.1 ): Bienes muebles e inmuebles inventariados y valorados a nivel nacional
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Producto | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Ener. | Feb. | Marz. | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta |  | Rojo | Amarillo | Verde
1. Identificación anual de los bienes inmuebles patrimoniales del Gobierno Central. | Cantidad de Instituciones del Gobierno Central que han enviado sus reportes de bienes inmuebles patrimoniales | Sumatoria de Instituciones del Gobierno Central que han enviado sus reportes de bienes inmuebles patrimoniales/ el total de las intituciones que reportan inventarios*100 | % | A) Reporte de registros de recepción vía correspondencia de la DGBN. B) Reporte de registros de recepción vía el portal electrónico de la DGBN. | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | T | No se reportaron iventarios de Bienes Inmuebles durante este trimestre. | 75% | 85% | 95%
2. Ejecución del Plan Nacional de Titulación consolidado con el Gobierno Central. | 1) Porcentaje de expedientes trabajados para generación de títulos. | (Total de expedientes trabajados para generación de títulos /Total de expedientes programados) *100. | % | A) Informe de expedientes trabajados. B) Informe técnico-legal por cada expediente. C) Inscripción en la Jurisdicción Inmobiliaria. D) Registro Administrativo de la inscripción actualizada en la DGBN. | 50% | 0% | 8% | 7.5% | 15.5% | -34.5% | 31% | T | De 5,613 expedientes programados se trabajaron 5,117 expedientes durante el trimestre de los cuales, se formarizaron 1,516 expedientes de contratos, para la Generación de Titulos. No se registraron Avanses en el presente trimestre Evidencia: Relación de expedientes levantados.
| 2) Porcentaje de títulos generados. | (Total de títulos generados / Total programados) *100. | % |  | 25% | 4% | 4% | 3.5% | 11.5% | -13.5% | 46% | T | De los 1,516 expedientes formalizados, se generaron 716 titulos.
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de personal orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos.
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional
Resultado Esperado ( 3.1.1): Fortalecida la normalización de la gestión institucional del MH
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Producto | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Ener. | Feb. | Marz. | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
3. Adecuación de los arreglos funcionales y estructurales de la DGBN (Addendum) | 1) Número de áreas funcionales de la DGBN que cuentan con arreglos funcionales y estructurales. | Sumatoria de áreas funcionales de la DGBN que cuentan con arreglos funcionales y estructurales. | Núm. | A) Formulario de levantamiento de Información. Documentos de referencia: Plan Operativo Anual, Base Legal, Manual de Funciones B) Informe Diagnóstico de Estructura Organizativa. D) Aprobación Dirección General. E) Aprobación del MAP F) Resolución aprobatoria del Ministro de Hacienda. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0% | T | Revisado el diagnóstico con las observaciones realizadas por la DPD del MH. El mismo fue replanteado y remitido al MH y aprobado por el Ministerio de hacienda, estamos a la espera de su remision al MAP.
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de personal orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos.
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional
Resultado Esperado ( 3.1.6 ): Fortalecida la gestión administrativa-financiera del MH
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Producto | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Ener. | Feb. | Marz. | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
4. Actualización de equipos tecnológicos, equipos telefónicos y licenciamiento de software. | 1) Cantidad de equipos tecnologicos y telefonicos actualizados 2) Porcentaje de licencias actualizadas. | (Total de equipos tecnológicos, telefonos y licencias, actualizados / *100. | % | A) Informe de equipos y licencias actualizados. | 25% | 0% | 0% | 7% | 7% | -18% | 28% | T | Fueron instalados 7 equipos tecnológicos. Estamos a la espera de la entrega de las licencias para los sotfware.
5. Readecuación de infraestructura física de la DGBN. | 1) Porcentaje de áreas que han sido readecuadas | (Total de áreas que han sido readecuadas/ Total de áreas programadas) *100. | % | A) Creacion de Comisión, b) Informe de avances | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20% | 0% | T | No se han readecuado areas en este trimestre. Estamos en espera de los resultados de las reuniones realizada por la comisión asignada para la readecuacion del Departamento Juridico y Baños de visitas.
Productos Rutinarios
[6 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  | Observaciones
Producto | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Ener. | Feb. | Marz. | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
6. Ventas en Públicas Subastas de Bienes del Estado. | 1) Números de subastas realizadas. | Sumatoria de subastas realizadas. | Núm | A) Autorización de la subasta. B) Reportes sobre inscripciones. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | P | Realizacion de una (1) subasta el 22 de diciembre del 2018.
7. Autoevaluación en la Metodología CAF. | 1) Numero de Autoevaluacion realizada. | Nivel de avances del proceso de la autoevaluación. | % | A) Comunicacion de Ratificación del comite de Calidad B) Comunicación de remisión de autoevaluación al MAP. | 50% | 0 | 0% | 50% | 0.5 | 0% | 100% | P | Producto inicia con la ratificación del comite de calidad y la asignacion de los criterios por integrantes para la realizacion del Autodiagnóstico. Producto realizado
8. Control y registro del inventario anual de bienes muebles e inmuebles del Gobierno Central. | 1) Cantidad de bienes muebles de inventarios recibidos. | Sumatoria de inventarios de bienes muebles de las instituciones a inventariar recibidas | Núm | A) Reporte de registros de recepción de inventarios bienes muebles e inmuebles generado por el sistema de DGBN. B) Reporte de registros de recepción de inventario de bienes muebles e inmuebles subidos al portal electrónico de la DGBN. | 100 | 51 | 26 | 40 | 117 | 17 | 117% | P | Este producto es realizado en el primer y segundo trimestre, el fue completado satisfactoriamente
| 2) Cantidad de bienes inmuebles de inventarios recibidos. | Sumatoria de inventarios de bienes inmuebles de las instituciones a inventariar recibidas | Núm |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84 | 0% | T | Este producto es realizado en el primer y segundo trimestre, el fue completado satisfactoriamente
| 2) Cantidad de bienes muebles e inmuebles de inventario recibidos de las instituciones autónomas. | Sumatoria de bienes muebles e inmubles inventariados de las instituciones autónomas recibidos. | Núm |  | 30 | 0 | 0 | 19 | 19 | -11 | 63.33% | T | Este producto es realizado en el primer y segundo trimestre, el fue completado satisfactoriamente
9. Mantenimiento y actualización del portal Web de DGBN | 1) Porcentaje de documentos publicados en la página web | (Total de documentos publicados en la página web / Total de documentos requeridos) *100. | % | A) Informes publicados en la página Web | 25% | 0% | 10% | 15% | 25% | 0% | 100% | P | Se realisaron varios ajustes en la actualizacion de la pagina Web, de acuerdo a los lineamientos de la DGEIG. En cosecuencia, hemos recibido los documentos correspondientes de las areas involucradas en la actualizacion de la pagina. Evidencia: último informe publicado. Comunicaciones correspondientes.

## Hoja1
30375