## poa_preliminar
Dirección General
Oficina de Libre Acceso a la Información
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | [11 empty] | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | Cronograma
[7 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Transmitar información solicitadas por los ciudadanos. | 60 | Responsable de Libre Acceso a la Información | 1.1 Solicitud de información a las diferentes unidades organizativas. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Análisis de la información entregada. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.3 Presentar información a la MAE. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Documento | [12 empty] | N/A
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Actualización de portal web. | 100% | Responsable de Libre Acceso a la Información | 2.1 Solicitud de información a las diferentes unidades organizativas. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Depuración de información. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.3 Carga de información en el portal. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Formulario de revisión | [12 empty] | N/A
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Talleres del Portal de Transparencia y sobre la Ley 200-04. | 2 | Responsable de Libre Acceso a la Información | 3.1 Realizar convocatoria a todos los departamentos. | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Comunicación interna | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-III 9
|  |  | 3.2 Impartir taller. | 2025-05-15 | 2025-06-30 | Formulario de participación | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-III 9
Dirección General
Departamento de Planificación y Desarrollo
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Encuesta Satisfacción Nacional de los Ciudadanos. | 1 | PyD | 1.1 Socialización de los aspectos a tomar en cuenta para la aplicación de la Encuesta de Satisfacción. | 2025-02-04 | 2025-02-26 | Listado de participantes | [12 empty] | N/A | bar: T-I 2
|  |  | 1.2 Aplicación de la Encuesta de Satisfacción nacional de la DGBN. | 2025-03-21 | 2025-06-10 | Informe de resultados | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3 to T-II 6
|  |  | 1.4 Análisis de los resultados y redacción del informe. | 2025-06-24 | 2025-06-27 | Informe de evaluación | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
|  |  | 1.5 Aprobación y envío de los resultados al órgano rector. | 2025-06-28 | 2025-06-30 | Informe final | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Informe Mensual de Ejecución. | 12 | PyD | 2.1 Recopilación de los informes enviados de cada departamento. | 2025-01-10 | 2025-12-15 | (correos electrónicos) | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Redacción del informe. | 2025-01-25 | 2025-12-25 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Plan Operativo Anual 2026. | 1 | PyD | 3.1 Solicitud a las areas para el llenado de matriz POA. | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Comunicaciones (correos electrónicos) | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Boletín Informativo. | 12 | PyD | 4.1 Recepción del nivel de ejecución y del listado de entrega. | 2025-01-03 | 2025-12-20 | Comunicación interna | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.2 Recopilar información. | 2025-01-03 | 2025-12-20 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.3 Enviar el voletin a las diferentes unidades organizativas. | 2025-01-03 | 2025-12-20 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Saneamientos de bienes inmuebles de entidades del Estado. | 500 | PyD / PROGEF | 5.1 Contratación de colaboradores de refuerzo. | 2025-01-10 | 2025-12-20 | Contrato | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
|  |  | 5.2 Realizar diagnóstico y validación de instituciones a ser saneadas. | 2025-01-10 | 2025-01-31 | Comunicación de aprobación del proceso de actualización. | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
|  |  | 5.3 Aplicar plan de saneamiento para el año 2025. | 2025-01-11 | 2025-12-04 | Plan | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Mantener indicador de control Interno en un 85% trimestralmente. | 85% | PyD | 6.1 Realizar reuniones con responsables Involucardos. | 2025-02-07 | 2025-12-31 | Lista de asistencia | [12 empty] | N/A
|  |  | 6.2 Realizar 4 reportes de evaluación trimestral. | 2025-03-30 | 2025-12-28 | Reporte | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
|  |  | 6.3 Seguimiento a la carga de evidemcia de las áreas involucradas. | 2025-02-02 | 2025-12-30 | Correo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7. Gestión marco común de evaluación -CAF. | 100% | PyD | 7.1 Realizar reuniones con el Comité de Calidad. | 2025-02-02 | 2025-03-31 | Lista de asistencia | [12 empty] | N/A | bar: T-I 2 to T-I 3
|  |  | 7.2 Realizar informe de autoevaluación CAF. | 2025-04-01 | 2025-04-14 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4
|  |  | 7.3 Realizar Plan de Mejora del CAF. | 2025-04-11 | 2025-04-17 | Plan | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4
|  |  | 7.4 Enviar informe y Plan de Mejora al MAP. | 2025-04-17 | 2025-04-21 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8. Memoria de Rendición de Cuentas 2025. | 1 | PyD | 8.1 Realizar borrador de la Memoria. | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Borrador | [12 empty] | N/A
|  |  | 8.2 Cargar la Memoria al sistema. | 2025-12-11 | 2025-12-15 | Sistema | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9. Informe Semestral de Rendición de Cuentas 2025. | 1 | PyD | 9.1 Realizar borrador de la Memoria. | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Borrador | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
|  |  | 9.2 Cargar la mMemoria al sistema. | 2025-07-11 | 2025-12-15 | Sistema | [12 empty] | N/A | bar: T-III 7
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10. Metas Físicas del Anteproyecto de Presupuesto 2026. | 100% | PyD | 10.1 Realizar propuesta de metas físicas. | 2025-08-01 | 2025-08-30 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
|  |  | 10.2 Cargar metas físicas en el SIGEF. | 2025-11-06 | 2025-11-30 | Sistema | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11. Plan de mejora encuesta de satisfacción al ciudadano. | 100% | PyD | 11.1 Elaboración Plan Mejora encuesta satisfacción. | 2025-08-01 | 2025-08-16 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
|  |  | 11.2 Remisión del Plan de Mejora al órgano rector. | 2025-08-16 | 2025-08-31 | Plan | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12. Elaboración Plan de Compras 2026. | 1 | PyD | 12.1 Solicitud de los planes de compras y presupuesto a los departamentos. | 2025-08-01 | 2025-08-08 | Solicitud | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
|  |  | 12.2 Revisión de los planes de compras por departamento. | 2025-08-08 | 2025-08-31 | Documento digitalizado | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
Dirección General
Departamento de Recursos Humanos
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Congreso secretarias. | 110 | Recursos Humanos | 1.1 Realizar contratación de servicios. | 2025-03-12 | 2025-04-17 | Carta de solicitud | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3 to T-II 5
|  |  | 1.2 Realizar proceso de adquisición. | 2025-04-19 | 2025-05-26 | Proceso de adquisición | [12 empty] | 150000 | bar: T-II 4 to T-II 5
|  |  | 1.3 Realizar la actividad. | 2025-04-26 | 2025-04-30 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Capacitación de los colaboradores. | 40 | Recursos Humanos | 2.1 Contratación de servicios profesionales. | 2025-02-01 | 2025-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Detección de necesidades con las áreas. | 2025-01-02 | 2025-01-31 | Levantamiento de información | [12 empty] | 400000 | bar: T-I 1
|  |  | 2.3 Coordinación con el/los centros donde se impartirán las capacitaciones. | 2025-01-04 | 2025-12-04 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.4 Solicitud de fondos para las capacitaciones. | 2025-01-05 | 2025-12-05 | Solicitud | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Charlas de Salud Ocupacional | 2 | Recursos Humanos | 3.1 Solicitud de charlas. | 2025-05-03 | 31/06/2025 | Solicitud | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6; T-III 9
|  |  | 3.2 Realización de charlas. | 2025-08-01 | 2025-09-30 | Listado de participantes | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Programa de Adiestramiento en Administracion, Preservacion y Reparacion de Bienes. | 40 | Recursos Humanos | 4.1 Solicitar materiales y equipos de ebanistería y tapicería. | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Acuse de recibo | [12 empty] | RD$350,000.00
|  |  | 4.2 Reparacion bienes muebles. | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Muebles reparados | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Adquisición de cancha y play para los equipos deportivos. | 2 | Recursos Humanos | 5.1 Solicitud de play de softball y cancha de Basketball. | 2025-01-05 | 2025-05-29 | Documento de asignación | [12 empty] | RD$500,000.00 | bar: T-I 1 to T-II 5
|  |  | 5.2 Solicitud de uniformes y utilerías para equipos. | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Solicitud | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 2
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Reconocimiento a servidores destacados. | 1 | Recursos Humanos | 6.1 Solicitud de reconocimiento. | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Solicitud | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8 to T-IV 10
|  |  | 6.2 Entrega a servidores destacados. | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Listado de participantes | [12 empty] | 300000 | bar: T-III 8 to T-IV 10
Dirección General
Departamento de Comunicaciones Estratégica
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Desarrollar un plan de redes sociales. | 4 | Comunicaciones | 1.1 Elaborar Informe de seguimiento plan de redes sociales. | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Informe | [12 empty] | 448000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Servicio de publicidad institucional. | 100% | Comunicaciones | 2.1 Colocar publicidad institucional. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Periódicos/ Videos | [12 empty] | 2000000
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Campaña de Gestión del Cambio Institucional. | 3 | Comunicaciones | 3.1 Charlas de Gestión del Cambio Institucional. | 2025-07-31 | 2025-12-31 | Lista de asistencia a charla | [12 empty] | N/A | bar: T-III 7 to T-IV 10
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Elaboración de plan de comunicación Interna y externa. | 100% | Comunicaciones | 4.1 Elaborar plan de comunicación interna y externa. | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Informe elaborado | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  | 4.2 Socializar plan de comunicación interna y externa. | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Convocatoria y fotos | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3
Dirección General
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Adquisición de equipos tecnológicos. | 280 | Tecnología de la Información y Comunicación | 1.1 Solicitud de aprobaciones de compras. | 2025-04-02 | 2025-05-28 | Documento | [12 empty] | 3475000 | bar: T-II 4
|  |  | 1.2 Cotizaciones. | 2025-04-24 | 2025-05-27 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4
|  |  | 1.3 Realizar proceso de adquisición de PC, Laptop, UPS e Impresoras. | 2025-04-28 | 2025-05-18 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Actualización y renovación de licencias y software. | 100% | Tecnología de la Información y Comunicación | 2.1 Cotizaciones. | 2025-02-02 | 2025-02-28 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-I 2
|  |  | 2.2 Solicitud de aprobaciones. | 2025-03-01 | 2025-03-30 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3
|  |  | 2.3 Adquisición de licencias (Antivirus, Oracle, Sql, Windows Server, Fortinet, Microsoft office, AutoCad, Asterit). | 2025-04-01 | 2025-06-25 | Factura | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4 to T-II 6
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Instalación de cableado estructurado. | 1 | Tecnología de la Información y Comunicación | 3.1 Cotizaciones. | 2025-03-02 | 2025-03-27 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3
|  |  | 3.2 Solicitud de aprobaciones. | 2025-04-02 | 2025-04-25 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4
|  |  | 3.3 Adquisición de servicios de cableado estructurado. | 2025-04-25 | 2025-06-30 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4 to T-II 6
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Servicios de soportes técnicos. | 100% | Tecnología de la Información y Comunicación | 4.1 Asignacion de unidad de vehículo para soportes técnicos a oficinas provinciales. | 2025-04-03 | 2025-04-28 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1
|  |  | 4.2 Soportes técnicos a todas las oficinas. | 2025-01-05 | 2025-03-06 | Documento | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5.Actualización de certificaciones requeridas por la normativas de la NORTIC. | 1 | Tecnología de la Informacion y Comunicaciones | 5.1 Solicitar a la OGTIC mediante comunicación las normativas. | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Carta de notificación | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
|  |  | 5.2 Remisión de documentaciones. | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Documento | [12 empty] | N/A | bar: T-III 7
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6.Implementación del sistema de Transparencia Documental (TRANDOC). | 1 | Tecnología de la Información y Comunicación | 6.1 Solicitar alojamiento de softweare MH. | 2025-01-20 | 2025-02-28 | Carta de notificación | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 2
|  |  | 6.2 Implementar el sistema. | 2025-03-01 | 2025-03-30 | Informe | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7. Adquisición e instalación de central telefónica. | 1 | Tecnología de la Información y Comunicación | 7.1 Cotizaciones. | 2025-07-01 | 2025-07-20 | Cotizaciones | [12 empty] | N/A | bar: T-III 7
|  |  | 7.2 Solicitud de aprobaciones. | 2025-07-25 | 2025-08-10 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-III 7 to T-III 8
|  |  | 7.3 Adquisición de servicios de centrol telefónica. | 2025-08-15 | 2025-08-31 | Documento | [12 empty] | 3500000 | bar: T-III 8
Dirección General
Dirección de Inventario de Bienes Estatales
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Rotulación y registro de los bienes muebles (mobiliarios, equipos de oficina y vehículos de motor) del patrimonio del Estado. | 80% de las solicitades externas | Inventario de Bienes Estatales | 1.1 Identificar y registrar con el código de Bienes Nacionales los inventarios de bienes muebles y equipos de las instituciones del Estado. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe de gestion trimestral, semestral y al cierre anual de los inventarios de las instituciones del Estado. | [12 empty] | 2470000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  | 1.2 Identificación y registro de los vehículos de motor del Estado. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Validación de inventarios de bienes muebles de las instituciones del Estado. | 25% | Inventario de Bienes Estatales | 2.1 Validar una muestra del 25% (planeación, logística y reporte). | 2025-04-01 | 2025-07-30 | Acta de Cierre | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4 to T-III 7
|  |  | 2.2 Levantar y verificar Inventarios recibidos. | 2025-04-05 | 2025-07-30 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4 to T-III 7
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Control y registro de bienes muebles (mobiliarios, equipos de oficina y vehículos de motor) descargados para fines de subasta alojados en los depósitos. | 4 | Inventario de Bienes Estatales | 3.1 Elaborar una relación de los mobiliarios y equipos recibidos y despachados de los depósitos, para así tener la disponibilidad de activos para vender en pública subasta. | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Reasignación y transferencias de bienes muebles entre instituciones del Estado. | 100% | Inventario de Bienes Estatales. | 4.1 Gestionar la ejecución de transferencias y reasignaciones de mobiliarios y equipos solicitados por las instituciones del Estado. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Comunicación | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  | 4.2 Elaborar el expediente. | 01//01/2025 | 2025-12-31 | Formulario | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Seguimiento y participación en conjunto al Ministerio de Hacienda en el diseño y desarrollo de la herramienta SIGBE, para el registro de los bienes patrimoniales del Estado Dominicano Con la Dirección General de Bienes Nacionales como órgano rector. | 80% | Inventario de Bienes Estatales | 5.1 Elaborar informes de avances de implementación. | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Informes | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Control y registro de inventario anual de bienes muebles e inmuebles del gobierno central. Supervisar el registro y mantener al día el inventario de los bienes muebles del Estado. | 200 | Inventario de Bienes Estatales | 6.1 Recepción de los inventarios de las diferentes instituciones del Estado dominicano justificado con relación de bienes. | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 3 Informes | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  | 6.2 Analisizar de los inventarios de bienes remitidos a la DGBN. | 2025-01-31 | 2025-03-31 | [13 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  | 6.3 Elaborar reportes de los cierres de inventarios de cada institución que remitio sus inventarios señalando quienes han cumplido la norma y quienes están en falta. | 2025-03-31 | 2025-04-30 | [13 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-II 4
Dirección General
Dirección de Coordinación de Oficinas Provinciales
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informes de ejecuciones dirigidos a la MAE. | 12 | Coordinador General Provincial | 1.1 Recepción de informes mensuales de los coordinadores provinciales. | 2025-01-03 | 2025-12-27 | Informe | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Equipamiento tecnológico y mobiliario de las oficinas provinciales. | 8 | Coordinador General Provincial | 2.1 Identificación de necesidades en equipos tecnológicos o mobiliarios. | 2025-04-16 | 2025-05-20 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4 to T-IV 10
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Reportes de cobros realizados. | 12 | Coordinador General Provincial | 3.1 Recibo de reporte de cobro de las oficinas provinciales. | 2025-01-03 | 2025-12-28 | Constancia de la recepción | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.2 Realizar reporte consolidado de los cobros. | 2025-01-09 | 2025-12-28 | Constancia de la recepción | [12 empty] | N/A
Dirección General
Departamento de Contabilidad
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | 1: Cronograma
[7 empty] | 1: T-I; 4: T-II; 7: T-III; 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informe de Cierre Semestral. | 2 | Departamento de Contabilidad | 1.1 Realizar un balance de comprobación de sumas y saldos. | 2025-01-03 | 2025-12-31 | Reporte | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
|  |  | 1.2 Revisar el cuadro de cuentas del Plan General Contable. | 2025-01-03 | 2025-12-31 | Reporte | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
|  |  | 1.3 Reclasificación de deudas y créditos. | 2025-01-03 | 2025-12-31 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Realizar los estados financieros mensual. | 12 | Departamento de Contabilidad | 2.1 Análisis de ejecución de financiera del SIGEF. | 2025-01-03 | 2025-12-31 | Documento | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Levantamiento anual de Inventario de activos fijos institucional. | 1 | Departamento de Contabilidad (Activo Fijo) | 3.1 Registro de bienes muebles, vehículos,motocicletas institucional. Cierre de Inventarios. | 2025-11-01 | 2025-12-27 | Informe de cierre de inventaio | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4.Realización de descargo institucional de activo fijo. | 30 | Departamento de Contabilidad (Activo Fijo) | 4.1 Recibir las solicitudes de descargo de parte de las areas de la institución. 4.2 Registros de bienes descargados. 4.3 Realizar informe trimestral. | 2025-01-05 | 2025-12-28 | Informes trimestral | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5.Informe mensual de actualizacion de Inventario de activo fijo institucional. | 12 | Departamento de Contabilidad (Activo Fijo) | 5.1 Redactar Informe. | 2025-01-03 | 2025-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
Dirección General
Departamento de Presupuesto
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2026. | 1 | Direccion Financiera | 1.1 Estimación de cargas fijas. | 2025-07-27 | 2025-08-04 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-III 7 to T-III 8
|  |  | 1.2 Validar POA y PACC. | 2025-08-22 | 2025-08-31 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
|  |  | 1.3 Cargar en el SIGEF. | 2025-08-29 | 2025-08-31 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8
|  |  | 1.4 Generación de reporte. | 2025-08-31 | 2025-09-01 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-III 8 to T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Resumen de Ejecución Presupuestaria 2026. | 12 | Dirección Financiera | 2.1 Elaboración de libramientos. | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Reporte del sistema | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Aprobación del Ministerio de Hacienda. | 2025-08-13 | 2025-08-18 | Aprobación | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.3 Revisión de auditoría. | 2025-08-18 | 2025-08-19 | Aprobación | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.4 Revisión en Contraloría. | 2025-08-22 | 2025-08-25 | Aprobación | [12 empty] | N/A
Dirección General
Departamento de Créditos y Cobros
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informes de ingresos. | 12 | División de Créditos y Cobros | 1.1 Recibir y analizar e cuadre de caja. | 2025-01-10 | 2025-12-15 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Elaboración y aprobación de informe. | 2025-01-10 | 2025-12-15 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.3 Verificar y firmar el informe. | 2025-01-10 | 2025-12-12 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.4 Remitir informes a los Departamentos correspondientes. | 2025-01-10 | 2025-12-15 | Reporte | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Certificación de saldos de cliente. | 100% | Dirección Financiera | 2.1 Realizar verificación en libros y sistema | 2025-01-10 | 2025-12-20 | Reporte
|  |  | 2.2 Elaboración de certificación y aprobación | 2025-01-10 | 2025-12-10 | Oficio de constancia
|  |  | 2.1 Remitir certificaciones. | 2025-01-10 | 2025-12-10 | Reporte | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | 1: Cronograma
[7 empty] | 1: T-I; 4: T-II; 7: T-III; 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Gestión de cobro y revisión del procedimiento de la gestión de cobros. | 100% | Dirección Financiera | 3.1 Llamadas a clientes según saldo. | 2025-01-10 | 2025-12-10 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.2 Asentar llamadas realizadas. | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.3 Visitas a clientes que no se puedan contactar. | 2025-01-10 | 2025-12-20 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.4 Remitir informes de los operativos semanales. | 2023-01-10 | 2023-12-20 | Reporte | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Elaboración de estado de cuenta. | 100% | Dirección Financiera | 2.1 Realizar verificación en libros y sistema | 2025-01-10 | 2025-12-20 | Reporte
|  |  | 2.2 Elaboración de certificación y aprobación | 2025-01-10 | 2025-12-10 | Oficio de constancia
|  |  | 4.1 Remitir estados de cuenta. | 2025-01-10 | 2025-12-10 | Reporte | [12 empty] | N/A
Dirección General
Departamento de Tesorería
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2023
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | 1: Cronograma
[7 empty] | 1: T-I; 4: T-II; 7: T-III; 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Elaboración de cheques. | 12 | Departamento de Tesorería | 1.1 Elaborar relación de cheques emitidos. | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Informe | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Políticas y procedimientos de pagos provinciales | 100% | Departamento de Tesorería | 2.1 Levantamiento de procesos y procedimientos de pagos en las oficinas provinciales. | 2025-04-03 | 2025-05-28 | Levantamiento de información | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4 to T-II 5
|  |  | 2.2 Elaboración de las políticas y procedimientos de control de pagos. | 2025-04-01 | 2025-05-31 | Política aprobada | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4 to T-II 5
Dirección General
Departamento de Servicios Generales
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Implementación del Sistema de Transparencia Documental TRANSDOC. | 100% | Sección de Correspondencia y Archivo | 1.1 Elaborar Informe de avances sobre implementacion del sistema. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Verificación e inspección del cumplimiento de la limpieza en diferentes áreas. | 12 | Servicios Generales | 2.1 Revisión de las diferentes áreas por un personal calificado semanalmente. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Encuestas de satisfacción de mayordomía. | 2 | Mayordomía | 3.1 Hacer mediciones de manea sema para identificar debilidades posibles. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Programación y coordinación del la prestación servicio de transporte. | 100% | Transportacción | 4.1 Realizar proceso de adquisición de combustible. | 2025-03-13 | 2025-12-26 | Informe | [12 empty] | 16099200 | bar: T-I 3 to T-IV 10
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Programar y realizar los procesos de mantenimiento de la flotilla de vehículos institucionales. | 4 | Transportación | 5.1 Adquisición de servicio de mantenimiento del transporte. | 2025-01-10 | 2025-12-27 | Informe | [12 empty] | 2121000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Habilitación del archivo central institucional. | 100% | División de archivo | 6.1 Realizar proceso de adquisición. | 2025-04-12 | 2025-06-07 | 3 Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4; T-III 8
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7. Encuestas de satisfacción de transportación. | 1 | Servicios Generales | 7.1 Elaborar y aplicar encuesta de satisfaccion de los servcios de transporte. | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-II 6
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8. Celebración del aniversario de la Institución. | 1 | Dirección Administrativa | 8.1 Adquición de equipos de suveniles. | 2025-09-13 | 2025-09-22 | Informe | [12 empty] | 400000 | bar: T-III 8 to T-IV 10
|  |  | 8.2 Adquirir tarjetas de invitación. | 2025-08-15 | 2025-10-24 | Informe | [12 empty] | 50000 | bar: T-III 8 to T-IV 10
|  |  | 8.3 Adquición de equipos de Corona. | 2025-08-23 | 2025-10-25 | Informe | [12 empty] | 400000 | bar: T-III 8 to T-IV 10
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9. Registro y control de la recepción, despacho de materiales y equipos del almacén. | 100% | Sección de Almacén | 10.1 Registrar entradas y salidas de materiales y equipos del almacén. | 2025-01-09 | 2025-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
Dirección General
División de Compras
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informe de ejecución del Plan de Compras. | 4 | División de Compras | 1.1 Mantener actualizado listado maestro de compras y sus modalidades. | 2025-02-20 | 2025-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Mantener puntuación del indicador de compras y contrataciones (SISCOMPRAS). | 95% | División de Compras | 2.1 Revisar en el portal cierres de los procesos programados tomando en cuenta Los trimestres. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
Dirección General
Departamento de Ingeniería
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informe de determinaciones de áreas. | 200 | Encargado del Departamento de Ingeniería | 1.1 Medición de los polígonos de interés. | 2025-01-10 | 2025-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.3 Elaborar informe técnico sobre determinaciones. | 2025-01-04 | 2025-12-28 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Realización y remozamiento de infraestructuta institucional. | 6 | Encargado del Departamento de Ingeniería | 2.1 Realizar peritaje. | 2025-01-04 | 2025-12-27 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  | 2.2 Realizar cubicación. | 2025-01-04 | 2025-12-28 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  | 2.3 Supervisión de obra. | 2025-01-04 | 2025-12-28 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Elaboración de diseño y presentación de los proyectos de readecuación y remozamiento de infraestructuras institucional. | 6 | Encargado del Departamento de Ingeniería | 3.1 Levantamiento. | 2025-01-10 | 2025-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  | 3.2 Diseño. | 2025-01-04 | 2025-12-27 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  | 3.3 Realizar presupuesto. | 2025-01-04 | 2025-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  | 3.4 Elaborar carpeta para presentación. | 2025-01-04 | 2025-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  | 3.5 Proceso de remozamiento. | 04/01//2025 | 2025-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4.Proyectos de obras civil con fondos especiales. | 6 | Encargado del Departamento de Ingeniería | 4.1 Levantamiento. | 2025-01-04 | 2025-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  | 4.2 Diseño. | 2025-01-04 | 2025-12-27 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  | 4.3 Realizar presupuesto. | 2025-01-04 | 2025-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  | 4.4 Elaborar carpeta para presentación. | 2025-01-24 | 2025-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
|  |  | 4.5 Proceso de remozamiento. | 2025-01-24 | 2025-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9
Dirección General
División de Inspección
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Investigaciones sobre ocupaciones de propiedades Estatales. | 250 | División de Inspección | 1.1 Descenso para investigar la situación planteada. | 2025-01-02 | 2025-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Entrevista a los ocupantes, colindantes y/o vecinos. | 2025-01-13 | 2025-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.3 Elaborar informe de la investigación realizada. | 2025-01-03 | 2025-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Informe de Inspeción solución de conflicto. | 80 | División de Inspección | 2.1 Descenso para investigar la situación planteada. | 2025-01-02 | 2025-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Entrevista a los ocupantes, colindantes y/o vecinos. | 2025-01-03 | 2025-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.3 Elaborar informe de la investigación realizada. | 2025-01-02 | 2025-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
Dirección General
Departamento Sociales E Investigaciones
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Evaluaciones socio-económicas, mediante censos. | 200 | Departamento de Sociales e Investigaciones | 1.1 Acercamiento previo con los líderes u organizaciones del sector (junta de vecinos, iglesias, etc.). | 2025-02-06 | 2025-12-27 | Levantamiento de información | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Descenso al inmueble para entrevistar al ocupante o solicitante. | 2025-01-16 | 2025-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.3 Elaborar informe socio económico del solicitante. | 2025-01-23 | 2025-12-20 | Informe | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Evaluaciones de estatus de oficinas públicas en locales privados y coordinación de traslados a espacios Estatales. | 100 | Departamento de Sociales e Investigaciones | 2.1 Acercamiento previo con las instituciones públicas ubicadas en las provincias. | 2025-02-06 | 2025-12-27 | Levantamiento de informacion | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Descenso al inmueble para entrevistar al ocupante. | 2025-01-16 | 2025-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.3 Elaborar informe- estatus. | 2025-01-23 | 2025-12-20 | Informe | [12 empty] | N/A
Dirección General
Departamento de Catastro
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Realización de investigación catastral. | 100 | Departamento de Catastro | 1.1 Recopilación de datos para los informes. | 2025-01-16 | 2025-12-26 | Informe técnico | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Elaboración de informe. | 2025-01-24 | 2025-12-28 | [13 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Realización de determinación de área. | 500 | Departamento de Catastro | 2.1 Planificar y gestionar levantamiento y contacto con el usuario. | 2025-01-16 | 2025-12-18 | Oficio de constancia | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Levantamiento del terreno. | 2025-01-18 | 2025-12-20 | Documento impreso | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.3 Análisis y elaboración del informe. | 2025-01-20 | 2025-12-22 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.4 Revisar y Aprobar informe. | 2025-01-23 | 2025-12-20 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Implementación de programa de registro catográfico. | 100% | Departamento de Catastro | 3.1 Capacitar personal. | 2025-01-16 | 2025-03-18 | Lista de asistencia | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3
|  |  | 3.2 Implentación de programa. | 2025-03-18 | 2025-12-20 | Informe de avance | [12 empty] | N/A | bar: T-I 3 to T-IV 10
|  |  | 3.3 Desarrollo del programa. | 2025-03-20 | 2025-12-22 | [13 empty] | N/A | bar: T-III 7 to T-IV 10
Dirección General
Departamento de Recuperación de Bienes
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Informes de investigaciones técnico-legales de inmuebles propiedad del Estado Dominicano. | 100 | Recuperación de Bienes | 1.1 Recopilación de datos para los informes. | 2025-01-24 | 2025-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Descenso al inmueble para investigación. | 2025-01-16 | 2025-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.3 Elaboración del informe sobre estado del bien inmueble. | 2025-01-23 | 2025-12-27 | Informe | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Registros de inmuebles recuperados. | 100% | Recuperación de Bienes | 2.1 Digitar los datos del expediente en el sistema. | 2025-01-03 | 2025-12-15 | Relacion de expedientes | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Elaborar informe de expedientes registrados en el sistema. | 2025-01-02 | 2025-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
Dirección General
División de Dibujo Técnico
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Dibujo de planos para la determinación de áreas (mensura catastral). | 500 | Dibujo Técnico | 1.1 Elaboración de planos de áreas de solares. | 2025-01-02 | 2025-12-15 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Impresión de plano. | 2025-01-02 | 2025-12-15 | Plano Impreso | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Dibujo de planos para edificaciones en proyectos habitacionales y locales comerciales, propiedad de El Estado Dominicano. | 200 | Dibujo Técnico | 2.1 Elaboración de planos de áreas de proyectos. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Impresión de plano. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Plano Impreso | [12 empty] | N/A
Dirección General
División de Titulo
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Certificaciones de no objeción a deslinde | 950 | División de Título | 1.1 Solicitud de Información de a Archivo de Expedientes Legales. | 2025-01-08 | 2025-12-05 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Solicitud de carta de saldo. | 2025-01-02 | 2025-12-12 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.3 Solicitar de Informe al Departamento Técnico. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.4 Recepción de las informaciones solicitadas. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.5 Redacción de cartas de no objeción a deslinde. | 2025-01-01 | 2025-12-04 | Borrador | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Generación de transferencia de títulos de propiedad de inmuebles adquiridos con el Estado a través de compras a particulares. | 10 | Departamento de Titulación | 2.1 Recibir decreto de declaratoria de utilidad pública. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Recibe solicitud de los Interesados. | 2025-01-02 | 2025-12-28 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.3 Envio de solicitud de avalúo a la Dirección de Catastro. | 2025-01-02 | 2025-12-28 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Generación las solicitud estatus jurídicos donde consten los derechos registrados del Estado Dominicano para determinar si los bienes son del Estado y de particulares, en caso de litigio o venta de inmuebles. | 3000 | Departamento de Titulación | 3.1 Recibe de solicitud de estatus jurídico. | 2025-01-02 | 2025-12-28 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.2 Realizar solitud de estatus jurídico a la Jurisdicción inmobiliaria. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.3 Entrega de estatus jurídico al solicitante. | 2025-01-02 | 2025-12-20 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Depósitos de títulos a la juridicción inmobiliaria. | 180 | Departamento de Titulación | 4.1 Recepción de solicitud. | 2025-01-02 | 2025-12-28 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.2 Solicitud de información a archivo de expedientes legales. | 2025-01-02 | 2025-12-28 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.3 Solicitud de carta de saldo. | 2025-01-02 | 2025-12-28 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.4 Realizar informe de análisis legal. | 2025-01-02 | 2025-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.5 Generación de nuevo certificado de título. | 2025-01-02 | 2025-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5. Avalúos y determinación de área. | 80 | Departamento de Titulación | 5.1 Recepción de solicitud. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 5.2 Solicitud de informe técnico. | 2025-01-03 | 2025-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 5.3 Realizar informe de análisis legal. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6. Declaración de pérdida de títulos. | 60 | Departamento de Titulación | 6.1 Enviar solicitud de fondos para la publicación en el periódicos de circulación nacional. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 6.2 Realizar publicaciones en el periódico. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Reporte | [12 empty] | N/A
|  |  | 6.3 Realizar acta de declaración de jurada sobre pérdida de título. | 2025-01-03 | 2025-12-29 | Actas | [12 empty] | N/A
|  |  | 6.4 Envío de acta a la Jurisdición de Registro inmoviliario. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Actas | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7. Declaraciones de utilidad pública. | 300 | Departamento de Titulación | 7.1 Recepción de decreto. | 2025-01-02 | 2025-12-15 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 7.2 Realizar solicitud de determinación de área a la Direccion Técnica. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 7.3 Solicitud de avalúo. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 7.4 Realizar análisis legal. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Informe aprobado | [12 empty] | N/A
|  |  | 7.5 Remitir a la Dirección Financiera. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8. Canje registral. | 15 | Departamento de Titulación | 8.1 Realizar levantamiento técnico. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 8.2 Realizar analisis legal. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 8.3 Realizar el estudio social. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 8.4 Solicitud de avalúo en la Dirección General de Catastro Nacional. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 8.5 Enviar a la Comisión Permanete de Titulación. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9. Gestión de expedientes para el Plan de Titulación. | 5000 | Plan de Titulación | 9.1 Realizar análisis legal. | 2025-01-02 | 2025-12-28 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 9.2 Solicitud de Avalúo en la Dirección General de Catastro Nacional. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 9.3 Enviar expedientes a la Comisión Permanete de Titulación. | 2025-01-02 | 2025-12-28 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
Dirección General
Departamento de Litigios
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Gestión de procesos litigiosos y/o conciliatorios. | 900 | Departamento de Litigio | 1.1 Recepción de notificación de alguacil. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Asignación de abogado. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Carta de notificación | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.3 Preparación de informe de presentación de pruebas. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.4 Solicitud de viático. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Certificaciones de no oposición o litis. | 2200 | Departamento de Litigio | 2.1 Solicitud a la Dirección Técnica informe técnico. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Informe | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Redacción de certificación. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Comunicación de remisión | [12 empty] | N/A
Dirección General
Departamento de Contratos
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Elaboración de contratos de bienes y servicios suministros, arrendamientos y alquileres. | 300 | Departamento de Contratos | 1.1 Elaborar contrato. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Contrato | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Enviar contrato a los proveedores para revisión. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.3 Firmar contrato por ambas partes. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Contrato notarizado | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.4 Enviar a la Dirección Administrativo. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.5 Cargar en el Sistema TRES. | 2025-01-02 | 2025-12-29 | Sistema | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Elaboración de contratos de bienes inmuebles. | 400 | Departamento de Contratos | 2.1 Solicitud a cobros. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Solicitud a archivo. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.3 Solicitud a técnica. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.4 Solicitud a litigios. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.5 Redacción del contrato. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Solicitud asignación y corrección de poder a presidencia. | 380 | Departamento de Contratos | 3.1 Solicitud a cobros. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.2 Solicitud a archivo. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.3 Solicitud a técnica. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.4 Redacción del poder. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. Expedición de certificaciones de propiedades y no objeción a bienes de familia. | 500 | Departamento de Contratos | 4.1 Solicitud a cobros. | 2025-01-02 | 2025-12-15 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.2 Solicitud a archivo. | 2025-01-02 | 2025-12-15 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.3 Solicitud a litigios. | 2025-01-02 | 2025-12-15 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
|  |  | 4.4 Redacción de certificación. | 2025-01-02 | 2025-12-15 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A
Dirección General
División de Archivo de Expedientes Legales
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Remisión de expedientes. | 6000 | División de archivo | 1.1 Recibir solicitud del departamento interesado. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.2 Revisar solicitud. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.3 Registrar solicitud. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Libro control de salida de documentos | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.4 Asignar expediente. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.5 Buscar Expediente. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.6 Copiar documentación. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.7 Certificar y firmar documentación. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Documento | [12 empty] | N/A
|  |  | 1.8 Registrar remisión. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Libro control de salida de documentos | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Entrega de documentos certificados al contribuyente y/o originales. | 720 | División de archivo | 2.1 Recibir documentación del contribuyente. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Documento | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.2 Recibir solicitud del contribuyente. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.3 Buscar Expediente. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.4 Realizar copias de la documentación. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Documento | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.5 Certificar y firmar documentación. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Certificado | [12 empty] | N/A
|  |  | 2.6 Entregar documentos certificados a los contribuyentes. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Formulario | [12 empty] | N/A
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Control de títulos de bóveda. | 100% | Area de Bóveda | 3.1 Recibir solicitud. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Documento | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.2 Buscar expediente. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Solicitud | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.3 Realizar copias de la documentación. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Documento | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.4 Certificar y firmar documentación. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Certificado | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.5 Entrega de título. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Formulario | [12 empty] | N/A
Dirección General
División de Subasta
Dirección General de Bienes Nacionales POA 2025
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Subastas públicas. | 3 | Departamento de Subasta | 1.1 Convocar la comisión de justiprecio. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4; T-III 8
|  |  | 1.2 Levantar la acta de justiprecio. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4; T-III 8
|  |  | 1.3 Conformacion de lotes de mobiliarios, equipos y vehículos a subastar. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Listado | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4; T-III 8
|  |  | 1.4 Montaje de la subasta. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Informe final | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4; T-III 8
1 | 2 | 2 | 3 |  |  | 4 | T-I 1: 5 |  |  | 6
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. Certificaciones de transferencia de derecho. | 400 | Departamento de Subasta | 2.1 Elaborar certificación. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Certificado | [12 empty] | N/A | bar: T-II 5; T-III 9
|  |  | 2.2 Entrega de certificación de derechos al contribuyente. | 2025-01-02 | 2025-12-22 | Acuse de recibo | [12 empty] | N/A | bar: T-II 5; T-III 9
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | T-I 1: 6 |  |  | 7
Actividad | Metas | Responsables y Participantes | Sub-actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | Medio de Verificación | T-I 1: Cronograma
[7 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  |  | Recursos financieros
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. Realización de descargos a Instituciones centralizadas, descentralizadas y autónomas. | 100% | Departamento de Subasta | 3.1 Recibir solicitud de descargo de parte de las instituciones. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Normativa | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.2 Actualizar procedimientos, bajo el nuevo orden establecido. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Normativa | [12 empty] | N/A
|  |  | 3.3 Asignar personal, para realización de descargo. | 2025-01-01 | 2025-12-28 | Normativa | [12 empty] | N/A
Carlos Valdez Reyes
Encargado de Planificacion y Desarrollo
Note on C74: Jovanny Martinez Martinez: Favor verificar este unto con PROGEF