DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE   ABRIL - JUNIO 2026

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Contenido

1. Introducción

- Marco Legal

- Postulados Estratégicos: Misión, Visión y Valores

- Informe Ejecutivo, Ejecución Productos POA 1er Trimestre Abril-Junio 2026

- Conclusiones y/o Recomendaciones

- Introducción

El presente informe tiene como objetivo principal presentar los avances de ejecución del 2do trimestre del año abril-junio 2026 del Plan Operativo Anual (POA). Es importante señalar, que la planificación estratégica y operativa de la Dirección General de Bienes Nacionales está diseñada con el propósito de dar respuestas a las demandas a corto, mediano y largo plazo según los tiempos planificados en el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual, los mismos sujetos a los cambios pertinentes según sea necesarios.

En el periodo transcurrido de este trimestre, se continúan desarrollando los productos de impacto en la gestión: como la implementación del Sistema de Transparencia Documental (TRANSDOC); la implementación del Sistema de Gestión de Bienes Estatales (SIGBE), la encuesta de Clima Organizacional, la implementación del Plan de Mejora Institucional. Cabe resaltar que se trabaja en los preparativos para la realización de la segunda subasta del año 2-2026, correspondiente a vehículos reparables, piezas y partes, mobiliarios y equipos de oficina, la cual está programada para celebrarse el 31 de julio del año en curso.

Finalmente, el POA de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN), está apoyado en las ejecutorias y actividades que realizan los departamentos, unidades y secciones que conforman la estructura organizativa de la institución, tantos las áreas misionales, sustantivas, transversales, de apoyo y estratégicas.

- Marco Legal

La Dirección General de Bienes Nacionales está conformada por los siguientes instrumentos de orden jurídico:

  - Ley No. 1832, de fecha 8 de noviembre de 1948, que instituye la Dirección General de Bienes Nacionales.

  - Reglamento No. 6015, de fecha 9 de noviembre de 1949, y sus modificaciones.

  - Reglamento No. 7672, de fecha 3 de octubre de 1951, sobre las solicitudes de compra de Bienes Inmuebles del dominio privado del Estado.

  - Ley No. 3105, de fecha 9 de octubre de 1951, sobre Barrios de Mejoramiento social.

  - Ley No. 286 que dispone que las casas propiedad del Estado que no excedan en valor de RD$20,000.00 puedan pasar a ser propiedad de sus inquilinos actuales. (G.O. No. 9258 del 1-72).

  - Ley No. 344 que establece un procedimiento especial para las expropiaciones intentadas por el Estado, el Distrito de Santo Domingo o las comunes. (G.O. No. 5951 del 31 Julio 1943).

  - Ley No. 115 que grava con un impuesto a los a terrenos urbanos no edificados que derivan una plusvalía de construcción por el Estado de Obras de infraestructura tales como ajenidad o urbanizaciones. (G.O. No. 9359 del 15-1-75).

  - Decreto No. 572, que crea e integra una comisión encargada de realizar un estudio de los casos de ocupación indebida de propiedades del Estado Dominicano. (G.O. No.9011, del 9/11/66). • Ley No. 1421, de arrendamiento de Bienes del Estado. (G.O. No. Del 24/11/1937) 2021-2025 Plan Estratégico Institucional 12

  - Ley No. 126, que deroga y sustituye la Ley No. 134, sobre el Dominio de aguas terrestres y distribución de aguas públicas del 21 de mayo de 1971. (G.O No. 950, del 30/04/80).

  - Orden Ejecutiva No. 480- Ley de Dominio Eminente (G.O. No. 3120). • Ley No. 39, de fecha 25 de octubre de 1966, que faculta al Poder Ejecutivo, a través de la Administración General de Bienes Nacionales, a donar a personas de escasos recursos económicos los solares del Estado en que hayan sido levantadas edificaciones para viviendas.

  - Ley No. 339, de fecha 22 de agosto de 1968, sobre Bien de Familia.

  - Ley No. 33, de fecha 29 de septiembre 1970, que prohíbe el descargo de los vehículos y equipos propiedad del Estado y de sus instituciones autónomas, y crea la Comisión de Chatarras.

  - Ley No. 656 de fecha 2 de mayo de 1974, sobre arrendamiento por Bienes Nacionales de casas en el Centro Vacacional para obreros y empleados, construido por el Estado en Jarabacoa.

  - Decreto No. 3250, de fecha 14 de marzo de 1973, que regula la operación de los fondos que se perciben por concepto de las ventas de chatarras, materiales u otros efectos propiedad del Estado.

  - Decreto No. 1343, de fecha 30 de mayo de 1967, que pasa por la Administración de Fincas del Estado a la Administración General de Bienes Nacionales.

  - Decreto No. 93-01, del 18 de enero del año 2001, que dispone la implementación de un Plan Nacional de Titulación de Tierras del Estado Dominicano y crea la Unidad Ejecutora de dicho Plan.

  - Decreto No. 722-01, de julio del 2001, que instituye un Consejo Consultivo para la Orientación de las acciones de organización y manejo de las actividades de la Administración de los Bienes del Estado.

- Postulados Estratégicos: Misión, Visión y Valores

Misión

Salvaguardar las propiedades del Estado, haciendo posible el uso adecuado y efectivo de sus bienes, teniendo como norte el desarrollo real de la sociedad dominicana.

Visión

Ser una institución gubernamental sólida, que sirva con honestidad y entrega a los clientes/ciudadanos, en la administración de los bienes de todos, aportando al desarrollo y progreso del país.

Valores Institucionales

Honestidad, Compromiso, Solidaridad, Servicio Desinteresado, Calidad, Visión de Progreso, Comunicación Efectiva.

- Informe Ejecutivo

El Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN), constituye la herramienta y la ruta que guía a nuestra institución a través de sus actividades y acciones operativas anuales, promoviendo la eficiencia, la eficacia y el logro de sus objetivos estratégicos, el cronograma y programación de las metas establecidas mediante un conjunto de actividades a ser ejecutadas por las áreas funcionales, sustantivas, misionales, operativas y estratégicas, En ese orden comenzamos con las ejecutorias del 2do trimestre del año, abril-junio 2026.

El presente informe tiene como objetivo principal ofrecer los resultados de las actividades de la Dirección de Inventario de Bienes Estatales obtenidos durante este trimestre, que incluyen: descargos, transferencias, reasignaciones, etiquetados, movimientos de salidas y entradas de artículos  de los depósitos CEAGANA y MERCA SANTO DOMINGO, durante este trimestre se continúa implementando mejoras para la ejecución de los procesos realizados por esta dirección de Inventario, además de la continuidad de la implementación del Módulo SIGBE, a fin de alcanzar el valor del patrimonio Mobiliario del Estado dominicano, conforme a la Ley No. 1832 y sus Reglamentos de aplicación No. 6105.

Es importante destacar, el trabajo que se está desarrollando para dar inicio al plan de Migración del SIAB al SIGBEM e implementación de la herramienta en el Ministerio de Hacienda y Economía, donde se concluyó la fecha de corte con la UE, MHE, al 31/12/2025, y luego de manera escalada las demás dependencias, se implementarán estrategias operacionales para la migración del SIGBE, donde la Dirección General de Bienes Nacionales designarán cuatros técnicos para acompañar las validaciones de los datos que se estarán migrando del SIAB.

INDICADOR TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2026

A continuación, presentamos los Indicadores de Gestión:

| ROTULACIONES / ETIQUETADOS DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS REALIZADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| INSTITUCIONES TRABAJADAS | ETIQUETAS COLOCADAS |  |
| 22 | Mobiliarios y Equipos | Vehículos |
|  | 29,114 | 408 |

| DESCARGOS DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS REALIZADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| INSTITUCIONES TRABAJADAS | BIENES DESCARGADOS |  |
| 59 | Mobiliarios y Equipos | Vehículos |
|  | 19,092 | 193 |

| TRANSFERENCIAS Y REASIGNACIONES ENTRE INSTITUCIONES DEL ESTATALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| INSTITUCIONES TRABAJADAS | BIENES TRANSFERIDOS Y REASIGNADOS |  |
| 41 | Mobiliarios y Equipos | Vehículos |
|  | 1,848 | 104 |

| CONTROL Y REGISTRO DEL DEPÓSITO DE BIENES DESCARGADOS (CEAGANA) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mobiliarios y Equipos Entrantes | Vehículos Entrantes | Motocicletas Entrantes |
| 15,744 | 48 | 07 |
| Mobiliarios y Equipos Salientes | Vehículos Salientes | Motocicletas Salientes |
| 1,545 | 09 | 0 |

| CONTROL Y REGISTRO DEL DEPÓSITO MERCA SANTO DOMINGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mobiliarios y Equipos Entrantes | Vehículos Entrantes | Motocicletas Entrantes |
| 745 | 113 | 21 |
| Mobiliarios y Equipos Salientes | Vehículos Salientes | Motocicletas Salientes |
| 0 | 0 | 0 |

La Dirección Técnica y sus dependencias, en este informe presentamos los resultados y avances de los productos de esta dirección, los mismos conforme a los productos estipulados en el Plan Operativo Anual 2026, vinculantes a su gestión misional. Esta dirección da un soporte fundamental a los trabajos técnicos en la ejecución del Plan Nacional de Titulación, sus actividades rutinarias y operativas.

Mediante el siguiente cuadro presentamos los trabajos técnicos ejecutados en este trimestre, identificados por cantidad y porcentaje.

Dirección Técnica, trimestre Abril-Junio 2026:

| Actividad |  | Trabajos Realizados | Departamentos y Divisiones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informes de Determinaciones de Área | 06 | Ingeniería |
| 2 | Elaboración de Diseño y Presentación de los Proyectos de readecuación y Remozamiento de Infraestructura Institucional | 03 | Ingeniería |
| 3 | Elaboración de Proyectos de Obras Civiles con fondos especiales | 0 | Ingeniería |
| 4 | Realización y Remozamiento de infraestructuras Institucional | 06 | Ingeniería |
| 5 | Informes de Determinaciones de Áreas y/o Investigaciones Catastrales | 123 | Catastro |
| 6 | Levantamiento para el Plan de Titulación (Sub-Divisiones) | 0 | Catastro |
| 7 | Informe de Investigaciones Técnico-Legales de inmuebles propiedad del E.D. | 57 | Recuperación de Bienes |
| 8 | Informes de Inmuebles Recuperados | 30 | Recuperación de Bienes |
| 9 | Dibujo de Planos para la Determinación de Áreas, (Mesura Catastral) | 33 | Dibujo Técnico |
| 10 | Imagen Satelital por Google Maps | 03 | Dibujo Técnico |
| 11 |  |  |  |
| 12 | Implementación de Registro Cartográfico | 100% | Catastro |
| 13 | Informes de investigaciones Técnico- Legales de inmuebles propiedad del Estado Dominicano. |  | Recuperación de Bienes |
| 14 | Registros de inmuebles recuperados. | 100% | Recuperación de Bienes |
| 15 | Informe de gestión recuperación de inmuebles por incumplimiento de contratos. | 100% | Recuperación de Bienes |
| 16 | Evaluaciones de Censo, para determinaciones Socioeconómica y Calidad de ocupantes de viviendas construidas por el E.D. | 03 | Sociales e Investigaciones |
| 17 | Informe de Investigaciones Sociales | 50 | Sociales e Investigaciones |
| 18 | Dibujo de Planos Edificaciones en proyectos Habitacionales y Locales Comerciales, propiedad del E.D. | 04 | División de Dibujo Técnico |
| 19 | Ploteo de Planos | 0 | División de Dibujo Técnico |
|  | Imagen satelital por Google Maps. |  | División de Dibujo Técnico |
| 20 | Diseño y presentación para los proyectos de construcción, readecuación y remozamiento de infraestructuras para la DGBN. | 100% | División de Dibujo Técnico |
| 21 | Entrega de copias Certificaciones, entrega de expedientes Originales y consulta de Planos Catastrales. | 0 | División de Archivo de Catastro |
| 22 | Informe de Inspecciones de solución de Conflictos | 02 | Sociales e Investigaciones |
| 23 | Investigaciones sobre Ocupaciones de propiedades estatales o privadas | 02 | Sociales e Investigaciones |
| 24 | Planos para Determinaciones de Áreas de parcelas resultantes del Plan de Titulación | 01 | División de Dibujo Técnico |

La Dirección Legal y sus dependencias, tiene como propósito presentar, desarrollar y analizar los expedientes, documentos y trabajos jurídicos recibidos. Para este trimestre en la dirección legal se lograron alcanzar varias metas establecidas para este periodo, estas metas van acorde con los servicios brindados en cuanto a calidad de estos.

De igual forma en el área de Litigios, se ha implementado un archivo digital donde está disponible todas las sentencias recibidas, así como otras documentaciones, para fines de consultas. Asimismo, se está llevando a cabo la reorganización del archivo físico de litigios, por materia.

DIRECCIÓN LEGAL (ÁREA ADMINISTATIVA)

| RECEPCIÓN DE INFORMES Y SOLICITUDES EN LA DIRECCIÓN LEGAL CANTIDADES |  |
| --- | --- |
| Total, de Informes Técnicos y Determinaciones de Áreas | 138 |
| Solicitud de Certificación de No Objeción a deslinde | 09 |
| Solicitud de Estatus de Expediente | 04 |
| Solicitud de Certificación de Renuncia de Bien de Familia | 60 |
| Solicitud de Certificación de Propiedad | 16 |
| Solicitud de Copias Certificadas | 73 |
| Solicitud de Documentos Originales | 08 |
| Solicitud Transferencia de Inmueble | 26 |
| Solicitud de Regularización | 13 |
| Solicitud de pago por concepto de Declaratoria de Utilidad Pública y Expropiación | 15 |
| Solicitud de Elaboración de Contrato | 18 |
| Solicitud de Estatus Jurídico | 14 |
| Solicitud Depósito de Certificación de Títulos ante Registro de Títulos de la jurisdicción Inmobiliaria | 02 |
| Solicitud de Adendum | 03 |
| Solicitud de Cancelación de Privilegio | 01 |
| Solicitud de Certificación de Donación | 05 |
| Solicitud de Depósito de Documento | 08 |
| Solicitud de Viáticos | 98 |
| Total, de Contratos revisados de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado | 1,693 |
| Solicitud de Compra de Terrenos | 20 |
| Promedio de Ciudadanos recibidos | 2,520 |
| PRODUCTOS ELABORADOS | EJECUTADOS |
| Contrato de usufructo | 02 |
| Remisión de expediente para fines de pago remitido al MHE | 08 |
| Acto de entrega de llaves y puesta en posesión de apartamentos e inmueble | 04 |
| Solicitudes de Avalúos | 02 |
| Contratos elaborados de compensación resarcitoria de pago y transferencia de inmueble por concepto de expropiación y declaración de utilidad pública | 03 |
| Solicitud de remisión de contrato de permuta para la obtención de aprobación del Congreso Nacional | 01 |
| Declaración Notarial | 01 |
| Respuesta a solicitudes | 06 |
| Opinión legal | 02 |
| Remisión de certificado de título a la UTECT | 01 |
| Solicitud de certificación sobre constancia de pago, remitido a Tesorería Nacional | 04 |
| Solicitud de admisión de expediente, remitido al MHE | 05 |
| Análisis estadísticos de procesos legales | 03 |
| Acto de no objeción a cancelación de nota preventiva | 01 |
| Contrato de cesión de derechos | 01 |
| Contrato de donación | 01 |
| Solicitudes externas | 05 |
| Solicitudes de poder a la Presidencia de la República | 10 |

Departamento de Contrato

En este trimestre abril-junio 2026, entraron 220 expedientes, se logró finalizar la cantidad de 110 solicitudes de usuarios, en los siguientes productos:

| Producto | Finalizados |
| --- | --- |
| Solicitud Certificaciones de Propiedad | 06 |
| Solicitud de Renuncia de Bien de Familia | 44 |
| Solicitud de Copias Certificadas | 32 |
| Solicitud de Adenda de Contrato | 04 |
| Solicitud de Avalúo | 02 |
| Solicitud de Documentos Originales | 01 |
| Solicitud de Información | 01 |
| Solicitud Elaboración de Contratos | 02 |
| Solicitud de Transferencia de Inmueble | 01 |
| Solicitud de Poder Especial para suscribir Contrato de Venta | 14 |
| Solicitud de Corrección de Poder | 03 |
| Total | 110 |

Departamento de Titulación

En este trimestre abril-junio 2026, entraron 65 expedientes, se logró finalizar la cantidad de 15 solicitudes de usuarios, en los siguientes productos:

| Productos | Finalizados |
| --- | --- |
| Solicitud de Derogación y Exclusión de Decretos | 01 |
| Solicitud de pago por concepto de Declaratoria de Utilidad Pública Y Expropiación | 02 |
| Solicitud de Certificación de no Objeción a Deslinde | 13 |
| Total | 15 |

El Plan Nacional de Titulación, informe trimestral de labores realizadas, trimestre abril-junio 2026:

| Asistencia al contribuyente | Sectores | Labores realizadas y Gestión procesos de títulos para transferencias |
| --- | --- | --- |
| 451: Asistencias personal 412: Asistencias telefónicas, mediante flotas | Los Alcarrizos, Los Frailes, Los Minas, Villa Naco, Almarosa, Los Frailes, Los Minas, Los Mameyes, EL Almirante, Guachupita, Los Ríos, Sabana Perdida, Villa Olímpica, Proyecto habitacional Honduras, Pantoja , Cristo Rey, Proyecto habitacional Los Cerros de Sabana Perdida, , Proyecto Hoyo de Chulin, Laura Marie, Brisas de las Americas, La Católica, Susan, Miguelina, proyecto Quinto Centenario, Villa Duarte, Carretera Sánchez, proyecto José Conteras, Ensanche la Fe, La Victoria, Bajos de Haina, Simonico Villa Duarte, Hainamosa, Los Guaricanos, Ramon Matias Mella, San Isidro, proyecto mauricio Baez, Guandules, Las Caobas, Bella Vista, Los Jardines del Norte, Los Trinitarios. Del interior del País: Samaná, La Vega, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Villa Altagracia, San Pedro de Macoris, Santiago de los Caballeros. | - Se continúa desarrollando las entregas de títulos de la DGBN-CEA. - En fechas: 24/06/26, 09/06/26, 17/06/26, 11/05/26, personal de esta dirección participaron en las siguientes actividades: (Operativos firmas en Hainamosa; 3er acto de entrega de títulos del proyecto Domingo Savio, junto al personal de la UTECT; participación en acto de lanzamiento de los trabajos de titulación en el municipio de Villa Altagracia; participación en acto de lanzamiento de inicio trabajos de titulación en el barrio enriquillo, D.N. - Depuración e inventario de títulos del CEA, de los proyectos: Laura Marie, Las Orquídeas, Brisas de las Americas, Bajos de Haina. Dichos trabajos se realizan para su futura entrega a los beneficiarios. - Acto multisectorial de Entrega de 1,279 títulos en fecha 30/05/2026, realizado en los sectores de: Bajos de Haina, Villa Altagracia, Las Americas, Jardines de Gautier (San pedro de Macorís), Los Alcarrizos, Los Frailes, Maquiteria y los Mameyes. |

La División de Expedientes de Archivos Legales, trimestre abril-junio 2026

| Cantidad de solicitudes de expedientes legales | Archivos de expedientes legales entregables | Departamentos solicitantes |
| --- | --- | --- |
| 472 | 472 | - Jurídica - Catastro - Cobros - Financiero - Recuperación - Despacho |

Departamento de Litigios

Detalles de expedientes recibidos en ela trimestre abril-junio 2026:

| PRODUCTO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Certificaciones de Litis u Oposición Entregadas | 147 |
| Procesos Litigiosos | 287 |

El Departamento de Subasta, a la fecha de este informe ha ejecutado un total de (46) descargos (cerrados), provenientes de diversas instituciones gubernamentales, mediante los procesos administrativos fiscalizados y ejecutados, conforme a los procedimientos establecidos. Los activos descargados consisten en Mobiliarios, Equipos, Vehículos y Motocicletas, de las siguientes instituciones del Estado, entre las que citamos:  Corporación del Acueducto y Alcantarilladlo de Moca (CORAAMOCA), Instituto Nacional de Formación y Capacitación (INAFOCAM), Ministerio de Educación (Patrimonio), Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, Ministerio de Turismo, Hospital Padre Billini, Ministerio de la Vivienda (Siniestro), Consejo Nacional para el Cambio Climático, Camara de Diputados de la Rep. Dom, Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), Ministerio de Agricultura, Ministerio de Interior y Policía, entre otras entidades del Estado.

Para este trimestre abril-junio, no se realizaron subastas. En ese sentido se informa que la subasta No. 2-2026, correspondiente a vehículos reparables, piezas y partes, mobiliarios y equipos de oficina, la misma está programada para celebrarse el 31 de julio del año en curso.  Para tales fines, se han llevado a cabo las acciones de planificación, coordinación y organización cronológica de las actividades necesarias con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo del referido proceso.

Con el propósito de depurar las unidades vehiculares que serán ofertadas en la referida subasta, se han solicitado a la Dirección General de Bienes Nacionales (DGII), ciento veintitrés (123) certificaciones a fin de verificar el registro de cada vehículo y si poseen o no alguna oposición. De igual forma se ha remitido a DGII, doscientos cincuenta y ocho (258) originales correspondientes a matriculas, placas, así como publicaciones por perdidas en periódicos de circulación nacional.

Departamento de Planificación y Desarrollo, presenta para este trimestre abril-junio 2026, las siguientes ejecuciones:

- Remisión a la Contraloría General de la República del informe NOBACI, correspondiente al trimestre abril-junio 2026

- Elaboración del informe correspondiente al trimestre abril-junio 2026, de la ejecución del Plan Operativo 2026.

- Elaboración del Informe de Estadísticas Institucionales, 2do trimestre abril-junio 2026

- Elaboración de los Informes de Metas Físicas, CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026.

- La Calificación en el Sistema de Monitoreo para medir los niveles de desarrollo de la Gestión Pública (SISMAP), para este trimestre contamos con una puntuación 82.27%.

- La Calificación en la Norma Básica de Control Interno (NOBACI), para este trimestre es de 96.69%

- Se continúan los trabajos de levantamiento de los procesos del Consejo Estatal del Azúcar, (CEA). (Unificación de estructuras y áreas hacia la estructura de la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN), con miras a la consolidación de la fusión de ambas instituciones.

- Se continúa con el Proceso de Encuesta Institucional, la cual se realizará de manera ininterrumpida durante todo el año, dando cumplimiento a los requerimientos del Ministerio de Administración Pública.

Es importante señalar, que el departamento de Planificación y Desarrollo es el responsable del desarrollo, monitoreo y supervisión del Sistema de Transparencia Documental (TRANSDOC). Durante este trimestre abril-junio evaluado, se continúa implementación de la Fase II del Sistema de Transparencia Documental, la cual consiste en la puesta en marcha de la mesa de entrada y la instalación de la herramienta en todos los usuarios de la institución, previo la capacitación total a todo el personal que tiene responsabilidad operativa en el sistema.

El Departamento de Libre Acceso a la Información, continúa con sus trabajos en el marco de los mandatos y normativas que instruye la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y su reglamento de aplicación. Mediante este marco legal la OAI de la DGBN ha contabilizado para este 2do trimestre un total de:

(24) solicitudes vía SAIP, todas debidamente contestadas, según las normativas de ley.

(07) solicitudes de manera física, todas debidamente contestadas, según las normativas de ley.

(1) queja, debidamente contestada, según las normativas de ley.

Participación en actividades y talleres: - Plan Estratégico Institucional PEI y Plan Operativo Anual POA - Lanzamiento de la semana de la ética 2026 - Taller de Liderazgo - Charla sobre Ética E Integridad en la Administración Pública. - Taller 200-04, sobre Libre Acceso a la Información - Taller Régimen; Ético y Disciplinario. - Participación en el Masterclass “Liderazgo con Inteligencia Emocional: El secreto de los grandes líderes”. - Capacitación sobre presentación de ofertas en línea (Pol) con el objetivo de fortalecer los conocimientos relacionados con procesos de compra y contrataciones públicas mediante el uso de plataforma electrónica. 5. Así mismo participamos en la capacitación Transparencia ambiental y participación ciudadana: buenas prácticas para un desarrollo sostenible, orientada a fortalecer las capacidades institucionales en materia de transparencia, acceso a la información ambiental y promoción de la participación ciudadana.

La Dirección Administrativa, para este 2do trimestre abril-junio presenta los avances y ejecuciones operativas de las principales actividades realizadas por los distintos departamentos que la conforman: (Servicios Generales): Mayordomía, Mantenimiento, Compras, Almacén y Suministros, Centro de Copiado, Transportación, Área Comedor de Empleados, Correspondencia y Servicio al Cliente.

Con relación al departamento de Mantenimiento, quien tiene bajo su responsabilidad mantener el buen funcionamiento y condicionamiento de la planta física, atendiendo los imprevistos de cada área, realizando mantenimiento al sistema eléctrico y climatización.

Mediante la Sección de Mayordomía, su objetivo general es garantizar las condiciones óptimas de higiene, orden y conservación de las áreas físicas de la institución, contribuyendo al bienestar de los colaboradores y/o usuarios. En ese orden para este trimestre han utilizado los siguientes materiales para la ejecución de sus actividades:

Reporte trimestral abril-junio 2026, Sección Mayordomía

| TIPO DE INSUMO | CANTIDADES DESPACHADAS |
| --- | --- |
| VASOS #4 | 55 |
| VASOS #7 | 27 |
| PAPEL TOALLA | 77 FARDOS |
| PAPEL BAÑO | 83 FARDOS |
| CAFÉ | 78 PAQUETES |
| CLRO | 25 GALONES |
| JABÓN DE MANO | 23 GALONES |
| JABÓN DE FREGAR | 12 GALONES |
| TOALLAS MICROFIBRAS | 25 |
| DETERGENTE | 10 LIBRAS |
| D-SCALIN | 04 GALONES |
| GUANTES | 03 |
| ESCOBAS | 01 |
| MISTOLIN | 34 GALONES |
| BRILLOS VERDES | 14 |
| FUNDAS GRANDES | 09 PAQUETES |
| FUNDAS MEDIANAS | 11 PAQUETES |
| FUNDAS PEQUEÑAS | 07 PAQUETES |
| PIEDRAS DE OLOR | 210 UNIDADES |
| CREMORAS | 12 UNIDADES |
| SERVILLETAS | 04 PAQUETES |
| ATOMIZADORES | 08 UNIDADES |
| SUAPERS | 08 UNIDADES |
| ALCOHOL | 01 GALON |

La Unidad de Compras, vela por el fiel cumplimiento de la Ley 340-06 en los distintos procesos de compras a través del Portal Transaccional de Compras, mediante esta unidad se han ejecutado (25) procesos, con diferentes modalidades (Compras Menores, Comparación de Precios, Compras por debajo del Umbral, Compras menores y Procesos de Excepción. Dentro de la descripción de requerimientos, tenemos los siguientes:

Listado de Proveedores y Listado de Compras y Contrataciones realizadas en este trimestre abril-junio 2026

Cabe destacar que esta Unidad para este trimestre obtuvo una puntuación estimada en SISCOMPRAS de:  87.75, este indicador de uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas consiste en calificar los siguientes sub- indicadores de cumplimento: Planificación Compras, Gestión de procesos, Tiempo Gestión de Procesos, Administración Contratados y Compras Mipymes.

A través de la Sección de Correspondencia, presentamos los siguientes trabajos operativos correspondientes al trimestre abril-junio 2026:

| CORRESPONDENCIAS RECIBIDAS BN-CEA | CARTAS DE SALDO ENTREGADAS |
| --- | --- |
| 1,654 | 76 |

La Sección de Transportación, continúa el proceso de programación y coordinación de la prestación de servicio de transporte, para este trimestre se ha dado asistencia a (28) departamentos y (1,102) servicios de la institución. Se realizaron (21) mantenimientos correctivos y preventivos a las unidades de transporte. De igual forma se realizaron (29) reparaciones de diferentes piezas para camionetas y/o vehículos asignados de diferentes departamentos.En adhesión a las funciones del área, se realiza el despacho de tickets de combustibles, ascendiendo para este trimestre un monto de Dos millones novecientos cincuenta mil seiscientos pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,950.600).

La Sección de Almacén y Suministros, continúa el registro y control de la recepción y despacho de materiales y equipos del almacén, a parte de los sistemas de entradas y salida del almacén, también registran las facturas de todos los bienes y servicios en el Portal Transaccional de Compras, el cual esta enlazado con Presupuesto y Compras.

Durante este trimestre, se realizaron los siguientes registros:

| DESCRIPCION | TOTAL |
| --- | --- |
| Registro de Entrada de Productos (Varios) | 270 |
| Registro de Despacho a los Departamentos (Varios) | 7,918 |

A través del área de Servicio al Cliente, tiene la responsabilidad de la recepción, orientación y control de acceso de los contribuyentes, clientes y visitantes en general. Todo esto desarrollado por un registro diario de los pases entregados a los diferentes usuarios para poder acceder a la planta física de la institución.

| TIPO DE CORRESPONDENCIA | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL TRIMESTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) | 1,368 | 1,324 | 1,231 | 3,923 |
| Consejo Estatal del Azúcar (CEA) | 3,056 | 3,998 | 3,537 | 10,591 |
| Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) | 29 | 47 | 47 | 123 |
| Central Telefónica | 300 | 243 | 300 | 843 |
| Total, Mensual | 4,753 | 5,612 | 5,115 | 15,480 |

El Departamento de Recursos Humanos, a través de gestión humana se ha ejecutado los productos estipulados en el POA, con la finalidad de optimizar, agilizar y modernizar la gestión humana de esta Dirección General de Bienes Nacionales.

Para este trimestre abril-junio 2026, se han desarrollado las siguientes actividades:

- Mediante comunicación del 20 de abril, en conmemoración del “Día del Libro” remitimos una comunicación a todo el personal donde proponemos la inauguración de un espacio de Lectura Terapéutica, a partir del 23 de abril, para todos los colaboradores de la Institución, esto con el fin de promover un ambiente que respire una salud mental favorable, fomentando hábitos de lectura como una forma accesible de autocuidado.

- El 27 de abril, se realizó una charla de Lideres Detrás del Éxito (Día de las secretarias), la cual contó con una dinámica de reflexión orientada al fortalecimiento personal y profesional de las participantes. Impartida en el comedor institucional, dirigida a 81 secretarias de nuestra institución.

- El 28 de abril, el Departamento de Recursos Humanos llevó a cabo un Curso-Taller de Evacuación en Situaciones de Emergencias y/o Desastres, dirigido a un total de 26 servidores públicos que conforman la Brigada de Emergencia de la Institución. Dicho curso fue impartido por el instructor técnico de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de Emergencias (ESNAGERI), el señor Carlos Mora.

- El 30 de abril, culminamos con la actualización de la base de datos del Sistema de Recursos Humanos.

- El 12 de mayo, fue actualizado el indicador 7.1.1 sobre los Acuerdos de Desempeño por el Ministerio de Administración Pública (MAP), en el cual el Departamento de RRHH mantuvo una puntuación de 99 puntos.

- La Psicóloga Clínica Naelcy Mercedes, en coordinación con los encargados de cada área departamental, y como parte de un programa de capacitación y desarrollo del personal de la institución, ha implementado un programa de detección de necesidades por las áreas solicitadas, con el objetivo de identificar las necesidades de capacitación y fortalecer el desempeño laboral del personal.

- El 08 de mayo se desarrolló la charla titulada “Compañerismo”, dirigida a 17 colaboradores del Departamento de Mayordomía y el 25 de mayo se impartió “Trabajo en Equipo”, en la que participaron 18 colaboradores del Departamento de Mantenimiento.

- El 27 de mayo, fue remitido al Ministerio de Administración Pública (MAP), el Informe de Implementación del Plan de Acción de Mejora de la Encuesta de Clima Organizacional del año 2025, en el cual obtuvimos una puntuación de un 100% por el cumplimiento de la misma, así como también una puntuación de un 100% en el indicador 09.5 sobre Encuesta se Clima Organizacional del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

- El 28 de mayo, en conmemoración del Día de las Madres, se llevó a cabo la actividad denominada “Madres que Inspiran: Salud, Equilibrio y Bienestar”, dirigida 218 madres  de la Institución, la actividad contó con un emotivo y enriquecedor conversatorio impartido por las especialistas de la salud, la Dra. Ondina Santos y la Dra. Paola Dirocie, quienes abordaron temas relacionados con el bienestar integral, la salud y el equilibrio entre la vida personal y laboral, esta iniciativa tuvo como objetivo reconocer y homenajear a las madres de la institución, promoviendo espacios de reflexión, aprendizaje y fortalecimiento personal.

- El jueves 18 de junio, se realizó el curso-taller sobre “Uso y Manejo de Extintores”, impactando a 24 colaboradores, los cuales forman parte de la Brigada de Emergencia de nuestra Institución, impartida por un instructor de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos (ESNAGERI).

- El jueves 25 de junio, participamos en el seminario llamado “Hacia una Ley de Cuidados en República Dominicana: Avances legislativos y aprendizajes regionales”, impartida en el Auditorio Eduardo Estrella en el Senado de la Republica Dominicana.

En cuanto a las actividades del área de psicología, se han realizado las siguientes intervenciones:

| Abril | Consultas Psicológicas presenciales | 12 |
| --- | --- | --- |
|  | Asistencias psicológicas virtuales | 2 |
|  | Aplicación de test D70, 16FP y test de los temperamentos. | 14 |
| Mayo | Consultas Psicológicas presenciales | 13 |
|  | Consultas Psicológicas virtuales | 2 |
|  | Aplicación de test D70, 16FP y test de los temperamentos. | 13 |
|  | Consultas Psicológicas presenciales | 15 |
| Junio | Consultas Psicológicas virtuales | 2 |
|  | Aplicación de test D70, 16FP y test de los temperamentos. | 10 |
| Total, de servicios hasta la fecha |  | 83 |

De igual forma se han trabajado las siguientes hojas de cálculos de Beneficios Laborales.

| Abril | 3 hojas de cálculos elaboradas en el mes de abril | RD$184,540.84 | RD$52,000.00 | RD$236,540.84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mayo | 7 hojas de cálculos elaboradas en el mes de mayo | RD$ 434,801.11 | RD$26,270.00 | RD$ 531,068.11 |
| Junio | 21 hojas de cálculos elaboradas en el mes de mayo | RD$ 1,325,148.59 | RD$503.000.00 | RD$1,786,616.52 |

Mediante la Promoción e Implementación de Equipos de Deporte:

Hasta la fecha, los equipos de deporte se encuentran en un proceso de reestructuración interna y hasta tanto no culmine, no habrá actividades deportivas. Esperamos contar con un aporte de presupuesto económico. Dentro del plan tenemos pautado poder suplir las necesidades inherentes de dichas actividades deportivas, que requieren de pago de ampayas, compra de bolas, play, aporte de mantenimiento de play, hidratación para los jugadores en los encuentros realizados, entre otros.

Mediante las actividades de capacitaciones, para este trimestre mostramos la relación de los eventos académicos realizados:

Capacitaciones impartidas y terminadas en el mes de abril

- El martes 07 de abril, inició el curso de tasación, a través del CODIA, impartida por el Sr. Miguel Santana, a 23 colaboradores, en modalidad presencial.

| 1 | El miércoles 1ro de abril, finalizo el curso de Redacción de informes Técnicos. | 26 | INFOTEP | Presencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | El miércoles 15 de abril, se impartió el taller de Servicio al Cliente- Ciudadano. | 29 | INFOTEP | Presencial |
| 3 | El viernes 17 de abril, se impartió la Inducción a Bienes Nacionales. | 14 | N/A | Presencial |
| 4 | Los días 23 y 24 de abril, se impartió el curso de Oratoria. | 24 | INFOTEP | Presencial |
| 5 | El martes 28 de abril, se impartió la charla sobre la Ley 41-08 de Función Pública, sobre Derechos y Deberes y Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores | 336 | MAP | Virtual |
| 6 | El miércoles 29 de abril, se impartió el taller de Liderazgo y Supervisión. | 34 | INFOTEP | Presencial |
| 7 | El jueves 30 de abril, se impartió la charla sobre Las 3R de la Sostenibilidad | 46 | Ministerio de Medio Ambiente | Presencial |

Capacitaciones impartidas y terminadas en el mes de mayo

- El viernes 29 de mayo inicio el curso de Excel Básico, impartido por el INFOTEP a 20 colaboradores de esta Institución.

| 1 | Desde el 21 de abril hasta el 8 de mayo, se impartió el curso de Estadísticas ¿Para qué? | 2 | Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) | Virtual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Desde el 30 de abril hasta el 14 de mayo, se impartió el curso de Estadísticas Básicas Aplicada a la Gestión Pública. | 3 | Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) | Virtual |
| 3 | Desde 01 hasta el 25 de mayo, se impartió el curso de Geoestadística: Importancia del Dónde. | 2 | Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) | Virtual |
| 4 | Desde el 01 hasta el 22 de mayo, se impartió el curso de Ofimática. | 19 | INFOTEP | Presencial |
| 5 | Desde el 05 hasta el 29 de mayo, se impartió el curso de Ciencias de Datos para la Explotación de Datos. | 3 | Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) | Virtual |
| 6 | El jueves 07 de mayo, se impartió la charla sobre la Ética e Integridad en el Servicio. | 33 | INAP | Presencial |
| 7 | El lunes 11 de mayo, se impartió el curso de Cambio Climático ¿Te Impacta? | 1 | Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) | Virtual |
| 8 | El martes 12 de mayo, se impartió el taller de Comunicación Asertiva | 30 | INFOTEP | Presencial |
| 11 | El lunes 27 de abril inicio el curso de manejo de drones y finalizo el viernes 15 de mayo. | 14 | INFOTEP | Presencial |
| 12 | El viernes 15 de mayo, se impartió el curso de la Importancia de las Estadísticas Sociales. | 1 | Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) | Virtual |
| 13 | El martes 19 de mayo, se impartió la charla sobre el Uso Racional y Responsabilidad de las Energías. | 23 | Ministerio de Energía y Minas | Presencial |
| 14 | El miércoles 20 de mayo, se impartió el curso de Rol Entrevistador: lo Básico. | 1 | Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) | Virtual |
| 15 | El jueves 21 de mayo, se impartió el taller de Servicio al Cliente-Ciudadano | 19 | INFOTEP | Presencial |
| 16 | El viernes 29 de mayo, se impartió el curso de Uso y Aplicación de la Clasificación Nacional de Educación y Formación. | 1 | Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) | Virtual |

Capacitaciones impartidas y terminadas en el mes de junio

- El miércoles 17 de junio inicio el curso de Inteligencia Artificial, facilitada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BDI).

| 1 | El miércoles 03 de junio, se impartió el Taller de las 5S. | 21 | INFOTEP | Presencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | El miércoles 03 de junio, se impartió el curso de Geoestadísticas: Importancia del Dónde. | 1 | Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) | Virtual |
| 3 | El miércoles 03 de junio, se impartió el curso de Cambio Climático ¿Te Impacta? | 1 | Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) | Virtual |
| 4 | El 03 de junio, se impartió el curso de Importancia de las Estadísticas Sociales. | 1 | Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) | Virtual |
| 5 | El viernes 05 de junio, se llevó a cabo la charla sobre la Ley 87-01 sobre el Fondo de Pensiones. | 39 | AFP Reservas | Presencial |
| 6 | Desde 07 de mayo hasta el 09 de junio, se impartió el curso de Inteligencia Artificial. | 23 | INFOTEP | Virtual |
| 7 | El jueves 11 de junio, se impartió el taller de Relaciones Interpersonales | 20 | INFOTEP | Virtual |
| 8 | Desde 28 de enero hasta el 18 de junio se impartió el Diplomado en Planificación y Gestión de Proyectos e Inversión Pública. | 1 | CAPGEFI | Virtual |
| 9 | El viernes 19 de junio, se impartió el taller de Servicio al Cliente. | 23 | INFOTEP | Presencial |
| 10 | Desde el 25 de mayo hasta el 24 de junio, se impartió el curso de Impuesto Sobre la Renta | 12 | CAPGEFI | Presencial |
| 11 | El jueves 25 de junio, se impartió el taller de Manejo de Conflictos | 20 | INFOTEP | Presencial |
| 12 | El 30 de junio, se impartió el taller de Gestión del Cambio. | 16 | INFOTEP | Presencial |

Hasta el 30 de junio del corriente año, se han impartido cincuenta y cinco (55) capacitaciones de las cuales han impactado a 1,603 servidores de nuestra Institución.

Detalles de las estadísticas de las actividades internas que se elaboran en el Departamento.

En el siguiente cuadro, presentaremos las estadísticas sobre las vacaciones y certificaciones laborales que se han realizado por el departamento de Recursos Humanos, relativas a la Dirección General de Bienes Nacionales:

| Abril | 43 | 39 |
| --- | --- | --- |
| Mayo | 40 | 28 |
| Junio | 42 | 21 |
| Totales | 125 | 88 |

En el siguiente cuadro, detallaremos las estadísticas sobre el escaneo de los expedientes de los colaboradores activos por mes de la Dirección General de Bienes Nacionales.

| Abril | 15 |  |
| --- | --- | --- |
| Mayo | 5 |  |
| Junio | 0 |  |
| Total |  | 20 |

En el siguiente cuadro, detallaremos a continuación las estadísticas mensuales de la digitalización y actualización de la base de datos de los expedientes inactivos del personal que laboró en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

| Abril | 425 |
| --- | --- |
| Mayo | 565 |
| Junio | 332 |
| Total | 1,322 |

En el siguiente cuadro, detallaremos las estadísticas sobre las certificaciones laborales y vacaciones que se han elaborado por mes, por el Departamento de Recursos Humanos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA):

| Abril | 25 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Mayo | 31 | N/A |
| Junio | 24 | 1 |
| Totales | 80 | 02 |

Fusión del personal del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN).

En el mes de junio, no pasó del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) a la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) ningún servidor.

En ese orden, queda un total de 24 empleados activos en nómina representando un monto mensual de RD$ 758,101.00

Cuadro de Reporte sobre estatus del personal de la Dirección General de Bienes Nacionales por mes.

| Movimiento de status de nóminas por mes. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Movimiento por mes | Cantidad de personal fijo y temporal | Monto total |
| Abril | 938 | RD$ 40,097,527.37 |
| Mayo | 941 | RD$ 40,328,437.37 |
| Junio | 938 | RD$ 40,072.992.37 |

| Movimiento de personal de entradas y salidas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Movimiento por mes | Cantidad de entradas | Cantidad de Salidas |
| Abril | 12 | 10 |
| Mayo | 11 | 08 |
| Junio | 7 | 10 |
| Total | 30 | 28 |

| Inclusiones en el seguro médico de salud y de vida |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Movimiento por mes | ARS Senasa | Humano Seguro | Seguro Reservas |
| Abril | 4 | 3 | 28 |
| Mayo | 3 | 1 | 13 |
| Junio | 3 | 1 | 15 |
| Total | 10 | 05 | 56 |

A continuación, detallaremos el total de afiliados al 30 de junio 2026:

- Seguro Nacional de Salud (SENASA): 573 afiliados.

- Humanos Seguro: 107 afiliados.

- Seguro Reservas: 673 Asegurados

Depositamos ante la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del estado, 4 solicitudes de pensión por antigüedad, quedando las mismas de ser aprobadas por esta institución y a la espera de que sean aprobadas por el Señor Presidente. Por otra parte, excluimos de nuestra nomina a dos colaboradores que fueron pensionados.

| Reportes de Licencias por enfermedad común y/o maternidad de la Dirección General de Bienes Nacionales |  |
| --- | --- |
| Movimiento por mes | Total, de licencias reportadas |
| Abril | 24 |
| Mayo | 33 |
| Junio | 51 |
| Total | 108 |

En el Siguiente cuadro, detallaremos las licencias reportadas del personal del Consejo Estatal de Azúcar (CEA).

| Reporte de licencias por Enfermedad Común y/o Maternidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes reportado | Licencias por Enfermedad Común | Licencia por Maternidad | Licencia por Riesgo Laboral |
| Abril | 1 | N/A | N/A |
| Mayo | N/A | N/A | N/A |
| Junio | 1 | N/A | N/A |
| Total |  |  |  |

En el mes de junio, la Institución recibió los siguientes pagos por parte de la SISALRILL:

- Pago por Subsidio de Maternidad, con un monto de RD$ 53,250.00, de fecha 16 de junio 2026.

- Pago por Subsidio de Enfermedad Común, con un monto de RD$ 17,448.59, de fecha 23 de junio 2026.

La Dirección de Oficinas Provinciales, se continúa en este trimestre abril-junio realizando los trabajos de recepción de cobros en las oficinas provinciales. De igual forma se realizan las actividades de:  Informes de situaciones presentadas, Informes de gestiones de regularización de solicitud por parte de contribuyentes, Equipamientos mobiliarios y tecnológicos de las Oficinas Provinciales, Adecuación o reparación de Oficinas Provinciales, entre otras actividades de gestión.

Para este trimestre abril-junio 2026,  las actividades más relevantes se desarrollaron en las Oficinas Provinciales de: San Juan de la Maguana, Santiago de los Caballeros, Hermanas Mirabal, Espaillat, María Trinidad Sánchez, San Francisco de Macoris, La Vega, Sánchez Ramírez (Cotuí), Santiago Rodríguez, Puerto Plata, consistentes en asistencias de información sobre estatus de expedientes, visitas e inspecciones de terrenos, de unidades habitacionales (proyectos de edificaciones Estatales),  entre otras actividades operativas.

En cuanto a los reportes de cobros, presentamos en este trimestre:

| OFICINA PROVINCIAL | MONTO RECAUDADO Ministerio de Vivienda y Edificaciones y la Dirección General de Bienes Nacionales |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SANTIAGO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|  | RD$16,900.00 | RD$95,737.76 | RD$ |
| DUARTE | RD$77,800.00 | RD$31,800.00 | RD$ |
| LA VEGA | RD$10,500.00 | RD$169.945.04 | RD$ |
| ESPAILLAT | RD$2,000.00 | RD$3,600.00 | RD$ |
| MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | RD$ 50.00 | RD$0.00 | RD$ |
| TOTAL | RD$107,200.00 | RD$301,082.80 | RD$ |

Continuamos con la Dirección Financiera:

El Departamento de Contabilidad, ha remitido el Balance General de este trimestre abril-junio, desglosado de la siguiente manera: (Activos, Pasivos y Patrimonios), ver detallado en la página de Transparencia oficial de la institución.

| CONCEPTO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVOS |  |  |  |
| TOTAL, ACTIVOS CORRIENTES | 96,808,885.07 | 116,795,781.51 | 142,720,113.95 |
| TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTES | 899,779,541.30 | 898,227,170.15 | 895,128,064.75 |
| TOTAL, ACTIVOS | RD$996,588,426.37 | RD$1,015,022,951.66 | RD$1,037,848,178.1 |
| PASIVOS |  |  |  |
| TOTAL, PASIVOS CORRIENTES | 5,438,383.67 | 7,542,074.36 | 6,632,955.20 |
| TOTAL, PASIVOS NO CORRIENTES | 58,113,046.51 | 57,619,753.33 | 57,651.753.33 |
| TOTAL, PASIVOS | RD$63,551,430.18 | RD$65,161,827.69 | RD$64,284,708.53 |
| TOTAL, PATRIMONIO | 933,036,996.19 |  | 973,563,470.18 |
| TOTAL, ACTIVOS/ PATRIMONIO | RD$996,588,426.37 | RD$1,015,022,951.66 | RD$1,037,848,178.71 |

Departamento de Activos Fijos, con relación a los activos fijos institucionales, en el trimestre abril-junio 2026 se han remitido los reportes e informes mensuales con las actualizaciones del inventario fijo institucional, identificando los códigos, la descripción del bien, fechas de registros, el valor y la depreciación del bien, valor de los libros. Todo este proceso se realiza con las normativas del sistema SIAB de Administración de Bienes.

Para este trimestre: VALOR BIEN (RD$236,790,775.95)

VALOR DEPREC. ACUM. (RD$171,564,517.30)

VALOR LIBROS DE ACTIVOS FIJOS ES (RD$65,226,258.65)

Departamento de Presupuesto, la ejecución presupuestaria de Gastos y Aplicaciones financieras en RD$, correspondiente al trimestre abril-junio 2026, dicha ejecución se realizó en las nuevas plantillas conforme lo establece la resolución No. 002-2021, que crea el Portal de Transparencia.

Los gastos devengados son de: RD$417,2444.45. “Estos son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras y servicios, oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la ley”.

Los gastos consisten en: Remuneración y Contribuciones, Contratación de Servicios, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Obras, Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas, Gastos financieros, Aplicaciones Financieras. (Detallado en el Portal de Transparencia Institucional.

A través del Departamento de Tesorería, para este trimestre no se emitieron cheques de las CTAS. FONDO REPONIBLES No. 240-016429-5 y PAGOS A TERCEROS No.314-000162-4.

La División de Créditos y Cobros, el área remite los informes de ingresos, las certificaciones de saldos a clientes, emite los estados de cuentas, las aperturas de cuentas, realiza las migraciones de cuentas.

La División de Cobros para este trimestre abril-junio 2026, presenta las siguientes ejecuciones:

| PRODUCTOS | ESTADOS DE CUENTAS | CERTIFICACIONES DE SALDOS | APERTURA DE CUENTA | MIGRACIONES DE CUENTAS | GESTIÓN DE COBROS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABRIL | 34 | 106 | 01 | 03 | 881 |
| MAYO | 48 | 72 | 13 | 04 | 996 |
| JUNIO | 63 | 26 | 02 | 04 | 445 |
| TOTALES TRIMESTRE | 145 | 180 | 16 | 11 | 2,322 |

REPORTE DE INGRESOS TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026

| ABRIL | RD$21.187.467,47 |
| --- | --- |
| MAYO | RD$30.233.639,75 |
| JUNIO | RD$24.081.260,14 |
| TOTAL | RD$75.502.367,36 |

5- Conclusiones y/o Recomendaciones

A saber, fueron evaluados un total de treinta (30) departamentos, secciones, divisiones y unidades de esta Dirección General de Bienes Nacionales. En el periodo transcurrido de este trimestre, se continúan desarrollando los productos de impacto en la gestión: como la implementación del Sistema de Transparencia Documental (TRANSDOC); la implementación del Sistema de Gestión de Bienes Estatales (SIGBE), la encuesta de Clima Organizacional, la implementación del Plan de Mejora Institucional.

Cabe resaltar que se trabaja en los preparativos para la realización de la segunda subasta del año 2-2026, correspondiente a vehículos reparables, piezas y partes, mobiliarios y equipos de oficina, la cual está programada para celebrarse el 31 de julio del año en curso.

En atención al desempeño obtenido durante el trimestre abril-junio la Planificación Operativa presentó resultados positivos en general, con un promedio de 50% al 100% de cumplimiento, lo cual ratifica que la Dirección General de Bienes Nacionales es una institución comprometida y apegada a los valores institucionales y a las normativas de las leyes que la regulan, enfocada a los resultados, empeñada en la mejora continua de sus procesos y políticas, con miras a la satisfacción de sus públicos, clientes y relacionados. En ese orden es importante destacar que la institución mantiene un promedio de cumplimiento en los siguientes sistemas de medición:

- La Calificación en el Sistema de Monitoreo para medir los niveles de desarrollo de la Gestión Pública (SISMAP), para este trimestre contamos con una puntuación 82.27%.

- La Calificación en la Norma Básica de Control Interno (NOBACI), para este trimestre es de 96.69%

- La Unidad Compras para este trimestre obtuvo una puntuación estimada en SISCOMPRAS de:  87.75, este indicador de uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

Se exhorta a los responsables del desarrollo de los productos continuar fomentando el compromiso en los colaboradores para lograr satisfactoriamente las metas y objetivos del Plan Estratégico Institucional, a través de las actividades operativas del Plan Operativo Anual de este año 2026.

Elaborado por: Aprobado por:

Yenys B. Vargas Mateo

Cargo Periodista/Asistente

Carlos G. Valdez Reyes

Encargado de Planificación y Desarrollo

Fecha 17 de julio 2026